重庆市长寿区就业和人才中心

2021年度公益性岗位补贴专项资金

绩效评价报告

项目名称：2021年度公益性岗位补贴专项资金

项目单位：重庆市长寿区就业和人才中心

委托部门：重庆市长寿区财政局

评价机构：重庆普华会计师事务所有限责任公司

- 摘 要

根据重庆市财政局《关于印发重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）的通知》（渝财绩[2019]19号）的要求，重庆市长寿区财政局对重庆市长寿区就业和人才中心（以下简称“就业中心”）2021年度公益性岗位补贴专项资金展开绩效评价。重庆普华会计师事务所有限责任公司受重庆市长寿区财政局委托，对本项目进行具体评价工作，形成评价报告。

一、基本情况

为落实好就业困难人员，过渡性安置就业困难人员就业，发挥就业补助资金促进就业创业的作用，促进就业困难人员就业，地方各级人民政府有关部门开发符合社会公共利益需要，用以过渡性安置就业困难人员的协助管理和公共服务类的非营利性岗位（公益性岗位）。

2021年度公益性岗位补贴涉及24个街道/单位、2567名就业困难人员。公益性岗位主要设置包括公共环境卫生保洁、公路保洁、卫生保洁、垃圾转运员、基层就业服务协管、道路清扫员、生态环境保护、治安巡逻等156个具体岗位。就业中心2021年度公益性岗位补贴共计发放18,313,306.58元。

二、评价结论和绩效分析

运用由项目组设计并经相关部门确认的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对2021年度公益性岗位补贴专项资金绩效进行客观评价，最终评分结果为93分。根据相关规定，其绩效评级为“优”。各部分权重和绩效分值详见下表：

| 评价指标 | 指标分值 | 评价分值 |
| --- | --- | --- |
| 1.决策 | 13 | 13.00 |
| 2.过程 | 14 | 14.00 |
| 3.产出 | 52 | 45.00 |
| 4.效益 | 21 | 21.00 |
| 综合绩效 | 100 | 93.00 |
| 评价等级 | 优 |  |

从项目完成情况来看，本次就业中心对用人单位公益性岗位开发、使用工作进行了监督检查；对公益性岗位用人单位和就业人员情况进行了统筹监管，严格人员的审核，再通过大数据比对、复核；设立了监督举报电话，接受纪检监察部门和社会各界的监督，对公益性岗位资金使用情况的进行了把控监督。总体实施效果较佳。

三、项目成效

就业中心严格按照“牵头管理原则”加强统筹监管并积极协调开发管理部门按照“业务归口原则”加强业务监管，坚持“按需设岗、科学设岗、以岗定员、总量控制、属地管理”的原则做好公益性岗位管理开发工作。积极指导各街镇根据实际需求，合理开发保安、保洁、园林绿化、市场协管、交通协管等全日制和非全日制公益性岗位，对辖区就业困难人员进行过渡性安置，发挥就业补助资金促进就业创业的作用，促进困难人员就业。发挥了“稳就业、保就业”的作用，并提高了用人单位的服务效率，对就业困难人员再就业也起到了积极意义。

四、需要重点关注的问题

本次项目组抽查了10个街镇，发现存在就业中心对公益性岗位监管力度不足的情况，具体表现如下：

1．公益性岗位设置时未进行集体决策；

2．用人程序审核存在瑕疵。

五、建议和改进措施

建议今后加强监管力度，开展定期、不定期的抽查，对人岗不符的，要责令用人单位整改，对履行职责不到位的聘用人员要加强引导、督促用人单位加强教育管理，每年要对全年公益性岗位及管理、效益进行分析、总结，为来年的工作安排及监管提供重要参考。聘用人员确定后用工单位结合单位工作实际对聘用人员实施岗前培训，要把培训做到实处，要能胜任聘用后的工作。同时在工作过程中，行政事业单位要利用人才充足、管理规范的优势传授给聘用人员更多的业务知识和管理经验，这样聘用人员在聘用期满后就业技能就会有所提升，参与社会招聘、获得就业的机会就可能多一些。

2021年度公益性岗位补贴专项资金

绩效评价报告

征求意见稿

重庆市长寿区财政局：

我们接受贵局委托，并根据《中华人民共和国预算法》等有关法律法规的规定，于2022年6月20日至2022年7月1日，对重庆市长寿区就业和人才中心（以下简称“就业中心”）2021年度公益性岗位补贴进行绩效评价。现将评价情况报告如下：

- 一、业主单位和专项资金基本情况

- （一）业主单位概况

就业中心系重庆市长寿区人力资源和社会保障局举办的全额拨款事业单位，统一社会信用代码：12500221X220629312；负责人：梁建雯；宗旨和服务范围：统筹城乡公共就业和人才服务；地址：长寿区菩提街道菩提大道251号附137号。

- （二）项目背景

公益性岗位是“稳就业”和“保就业”的重要措施，要求各区县（自治县）高度重视，将其摆在更加突出位置，压实工作责任，强化资金保障，加强日常调度与集中督查，确保政策落到实处。要进一步统筹各方资源，形成工作合力，加强部门间协同配合，切实发挥公益性岗位“兜底线、救急难”作用。

- 项目实施情况

1．2021年度公益性岗位补贴涉及24个街道/单位、2567名就业困难人员。公益性岗位主要设置包括公共环境卫生保洁、公路保洁、卫生保洁、垃圾转运员、基层就业服务协管、道路清扫员、生态环境保护、治安巡逻等156个具体岗位。

2．就业中心2021年度公益性岗位补贴共计发放18,313,306.58元。具体情况如下：

（1）2021年上半年发放2020年7-12月非全日制公益性岗位补贴19个街道、补贴人数1564名、补贴金额3,519,082.01元；2020年全年全日制公益性岗位补贴23个单位及街道、补贴人数695名、补贴金额1,454,141.22元；2020年全年全日制公益性岗位社会保险补贴23个单位及街道、补贴人数690名、补贴金额707,103.95元。

（2）2021年下半年发放2021年1-6月非全日制公益性岗位补贴19个街道、补贴人数1104名、补贴金额2,985,882.40元；2021年1-9月提前拨款2021年1-9月全日制公益性岗位14个街道、补贴人数525名、补贴金额6,461,255.00元；2021年1-9月提前拨款2021年1-9月全日制公益性岗位社会保险补贴14个街道、补贴人数525名、补贴金额3,185,842.00元。

- （四）专项资金基本情况

1．2021年6月21日，《重庆市长寿区人力资源和社会保障局 重庆市长寿区财政局关于2020年公益性岗位补贴资金清算的通知》（长寿人社发[2021]115号），长寿区2020年度全日制公益性岗位补贴23单位及街道、补贴金额1,454,141.22元，2020年度全日制公益性岗位社会保险补贴23个单位及街道、补贴金额707,103.95元、2020年7-12月非全日制公益性岗位补贴19个街道、补贴金额3,519,082.01元。

2．2021年12月9日，《重庆市长寿区人力资源和社会保障局 重庆市长寿区财政局关于拨付2021年全日制公益性岗位补贴的通知》（长寿人社发[2021]248号），按照区人力社保部门线下审核结果并商区财政部门同意，决定先行拨付2021年度全日制公益性岗位的社会保险补贴和岗位补贴，2021年全日制公益性岗位补贴14个街道、补贴金额6,461,255.00元，2021年全日制公益性岗位社会保险补贴14个街道、补贴金额3,185,842.00元。

- 二、评价范围及评价期间

- （一）评价范围

根据重庆市长寿区财政局的要求，本次对就业中心2021年度公益性岗位补贴专项资金进行绩效评价。

- （二）评价期间

本次评价期间为2021年度1月1日至2021年度12月31日。

- 三、绩效评价依据、方法、指标体系

- （一）评价依据

1．《中华人民共和国预算法》；

2．《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）；

3．财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预[2020]10 号）；

4．《中共重庆市委 重庆市人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见》（渝委发[2019]12号）；

5．重庆市财政局《关于印发重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）的通知》（渝财绩[2019]19号）；

6．《重庆市就业资金管理办法》（渝财规[2019]15号）；

7．重庆市人力资源和社会保障局、重庆市财政局《关于印发重庆市公益性岗位开发和管理办法的通知》（渝人社发[2016]239号） ；

8．《重庆市财政局关于印发项目共性绩效指标体系的通知》（渝财绩[2020] 17号）等文件。

- （二）评价方法

为了顺利完成本次绩效评价任务，评价小组采用的工作方法包括：

1．案卷调查

对项目文件进行深入研究、比较和分析，涉及的文件资料包括：项目申请及批复资料、相关制度文件、相关财务核算资料等。

2．访谈询问

由评价小组项目负责人及经办人进行访谈询问，了解项目情况。

3．评价核查

由评价小组对资金拨付、专项资金申请资料及专项资金使用资料进行评价核查，核查申请对象的合规性及专项资金使用的及时性、准确性。

4．问卷调查

本次评价从24个街道/单位中根据街道/单位涉及的补贴人数占比最高的，抽查10个街道10%的公益性岗位人员进行访问调查，由评价小组设定调查问卷，针对受益对象进行访问调查。

综上，评价小组通过多渠道、多层面获取关于项目立项、实施、运行与管理的信息，对项目案卷进行认真梳理，回答关键问题，汇总评分并形成评价报告。

- （三）评价指标体系

根据重庆市财政局《关于印发重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）的通知》（渝财绩[2019]19号）等文件规定，结合被评价项目的实际情况，将评价指标体系分为4个一级指标、9个二级指标、17个三级指标，31个四级指标，并根据各项指标的重要性，赋予了适当的分值及评价得分标准。

该指标体系分为四大类，总分值100分。第一类指标为决策类指标，主要包括项目立项规范性、绩效目标合理性、明确性，预算编制科学性及资金分配合理性相关内容，共有11个四级指标，指标分值13分；第二类指标为过程类指标，包括资金管理、组织实施，共有12个四级指标，指标分值14分；第三类指标为产出类指标，主要包括产出数量、产出时效及产出质量，共有4个四级指标，指标分值52分；第四类指标为效益类指标，共有4个四级指标，指标分值21分。

指标得分原则。一、二、三级指标分别为二、三、四级指标的加总，具体评分落实到第四级指标。第四级指标的分值情况：一般分为三个档次，即满分档、扣分挡和零分档。

各档次得分情况：满分档，该档得分反映项目指标完成较好；定量指标，达到目标确定的标准的，计满分；低于目标确定的标准，偏离度在10%以内，按照该指标分值权重平均扣分；偏离度超过10%的，不得分；定性指标全部或基本达成预期指标的，计相应权重80%以上的分值；部分达成预期指标并具有一定效果的，计相应权重60%以上且低于80%的分值；未达成预期指标或效果较差的，不得分，具体指标及得分标准见后附明细表。

- 四、绩效评价工作组织实施情况

- （一）前期准备

一是根据《重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法》的规定，我公司组成了包括项目负责人、专业会计人员、相关技术人员在内的绩效评价工作小组。二是按照项目的性质和特点，结合小组人员结构，进行了明确的职责分工。三是由项目负责人组织全组人员，集中学习项目有关的法规、政策、文件，熟悉项目情况。四是制定了绩效评价方案，明确了绩效评价的目标、评价技术线路、评价依据、指标体系架构以及指标分值分配原则等。

- （二）组织实施

1．收集整理资料。一是收集绩效评价的依据资料，主要包括国家相关法律法规及规章制度、各级政府制定的国民经济与社会发展规划和方针政策、财政专项资金和财务管理办法、各项财政部门的绩效评价管理制度等、项目立项及报批资料、项目建设资料、财务会计资料、绩效自评报告等；二是对收集的各种资料进行归集、整理，对不完整的资料要求项目单位及时补充完善；三是对项目的决策、过程、产出、效益等情况进行了初步审核、综合分析。

2．制订指标体系。依据项目性质、要求和绩效评价的侧重点，制订指标体系，确定评分标准、权重分值、评分办法，并征求委托机构、有关专家、项目主管部门意见后，最终确立评价指标体系和评分标准。

3．分析评价。评价组通过对项目财务资料检查、项目完成情况、相关人员询问、评价核查等方式，获得项目指标评分依据，按照指标体系逐项评分。再将各项明细指标的得分加总，得出总分。

4．形成评价结论。按照最后确定的评价分值和初评报告，确定评价等次，形成正式评价报告，交有关部门和单位应用。

- 五、绩效评价指标分析

- （一）决策类指标情况分析

决策类指标包括项目立项、绩效目标、资金投入，共有6个三级指标，指标分值13分，实际得分13分，得分率100%，各指标的业绩值和绩效分值详见下表：

项目决策类指标评分结果汇总表

| 指标名称 | 指标权重 | 业绩值 | 绩效值 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1.项目立项 |  |  |  |
| A11.立项依据充分性 | 3 | 100% | 3 |
| A12.立项程序规范性 | 2 | 100% | 2 |
| A2.绩效目标 |  |  |  |
| A21.绩效目标合理性 | 2 | 100% | 2 |
| A22.绩效指标明确性 | 2 | 100% | 2 |
| A3.资金投入 |  |  |  |
| A31.预算编制科学性 | 2 | 100% | 2 |
| A32.资金分配合理性 | 2 | 100% | 2 |
| 小计 | 13 |  | 13 |

- A11.立项依据充分性：就业中心提交《重庆市长寿区公益性岗位认定申请表》，各开发主体委托街镇（村社或劳务派遣公司）进行人员管理，并与各镇街（村社或劳务派遣公司）签订《重庆市长寿区公益性岗位管理委托书》。因此，根据指标评分标准，该指标业绩值为100%，指标得分3分。

- A12.立项程序规范性：就业中心在《长寿区公益性岗位用工申报表》上签署开发岗位的意见并反馈，所提交的文件、材料、公益性岗位安置对象符合相关要求。因此，根据指标评分标准，该指标业绩值为100%，指标得分2分。

- A21.绩效目标合理性：项目组通过查阅和分析本项目2021年绩效目标自评表可知，就业中心根据重庆市长寿区财政局的相关规定编制了绩效目标表，本项目的项目绩效目标依据充分，符合客观实际及相关规定，基本能用于考核绩效目标与项目实施的相符情况。因此，根据指标评分标准，该指标业绩值为100%，指标得分2分。

- A22.绩效指标明确性：项目组通过查阅和分析本项目2021年绩效目标自评表可知，就业中心根据重庆市长寿区财政局的相关规定编制了绩效目标表，根据实际情况以及以往经验，设置了2021年公益性岗位专项资金享受公益性岗位补贴人员数量、公益性岗位补贴发放准确率、公益性岗位人均标准、就业扶持政策经办服务满意度方面的指标，指标清晰、细化、可衡量。因此，根据指标评分标准，该指标业绩值为 100%，指标得分2分。

- A31.预算编制科学性：项目组通过就业中心重庆市长寿区2021年就业补助资金预算情况表可知，预算编制经过职能科室论证，有明确标准；预算内容与项目内容匹配；预算确定的预算金额与工作任务相匹配；资金额度与年度目标相适应；预算资金分配依据充分。因此，根据指标评分标准，该指标业绩值为100%，指标得分2分。

- A32.资金分配合理性：项目组通过就业中心重庆市长寿区2021年就业补助资金预算情况表可知，预算编制方案资金分配额度合理，与项目相适应。因此，根据指标评分标准，该指标业绩值为100%，指标得分2分。

- （二）过程类指标情况分析

过程类指标包括资金管理、组织实施，共有6个三级指标，指标分值14分，实际得分14分，得分率100%，各指标的业绩值和绩效分值详见下表：

项目决策类指标评分结果汇总表

| 指标名称 | 指标权重 | 业绩值 | 绩效值 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1.资金管理 |  |  |  |
| B11.资金到位率 | 2 | 100% | 2 |
| B12.预算执行率 | 2 | 100% | 2 |
| B13.资金使用合规性 | 4 | 100% | 4 |
| B2.组织实施 |  |  |  |
| B21.管理制度健全性 | 2 | 100% | 2 |
| B21.制度执行有效性 | 2 | 100% | 2 |
| B21.项目后续监管 | 2 | 100% | 2 |
| 小计 | 14 |  | 14 |

B11.资金到位率：根据项目相关财务资料及重庆市长寿区2021年就业补助资金预算情况表，项目组了解到该项目实际支出资金1,833.13万元，实际到位资金1,833.13万元，资金到位率100%。因此，根据指标评分标准，该指标业绩值为100%，指标得分2分。

B12.预算执行率：根据项目相关财务资料及重庆市长寿区2021年就业补助资金预算情况表，项目组了解到该项目实际到位资金1,833.13万元，预算资金1,315.00万元，预算执行率139.27%。因此，根据指标评分标准，该指标业绩值为100%，指标得分2分。

B13.资金使用合规性：通过对本项目资金使用相关财务账目及记账凭证的抽查，未发现本项目经费的使用与项目规定用途和项目内容不相符的情况，专款专用率为 100%，且资金审批流程规范，会计信息真实、完整、准确、及时，资金使用情况较好。因此，根据指标评分标准，该指标业绩值为100%，指标得分4分。

B21.管理制度健全性：根据相关调研资料项目组了解到，为进一步加强资金管理，规范财务行为、保障资金安全，保障资产的合理配置及有效使用，就业中心参照执行重庆市人力资源和社会保障局、重庆市财政局印发的《重庆市就业补助资金管理办法》《重庆市公益性岗位开发和管理办法》等，具有较健全的资金管理制度。因此，根据指标评分标准，该指标业绩值为100%，指标得分2分。

B22.制度执行有效性：就业中心为保证该项目管理顺利、规范开展，参照重庆市人力资源和社会保障局、重庆市财政局印发的《重庆市公益性岗位开发和管理办法》《重庆市就业补助资金管理办法》等相关规定，规范就业补助资金支出、招用人员及进行公益性岗位开发和管理，期间实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是落实到位的，因此，根据指标评分标准，该指标业绩值为100%，指标得分2分。

B23.项目后续监管：就业中心在项目审核完并发放资金后，进行了后续监管，并对该项目进行自评。因此，根据指标评分标准，该指标业绩值为100%，指标得分2分。

- （三）产出类指标情况分析

产出类指标包括产出数量、产出时效、产出质量，共有3个三级指标，指标分值52分，实际得分45分，得分率86.54%，各指标的业绩值和绩效分值详见下表：

项目决策类指标评分结果汇总表

| 指标名称 | 指标权重 | 业绩值 | 绩效值 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1.产出数量 |  |  |  |
| C11.实际完成率 | 22 | 100% | 22 |
| C2.产出时效 |  |  |  |
| C21.完成及时性 | 10 | 100% | 10 |
| C3.产出质量 |  |  |  |
| C31.质量达标率 | 20 | 65% | 13 |
| 小计 | 52 |  | 45 |

- C11.实际完成率：根据调研资料，项目组了解到该项目实际补贴人数2571名，计划补贴人数2000名，享受公益性岗位补贴率125.85%；公益性岗位补贴实际发放金额1,833.13万元，公益性岗位补贴应该发放金额1,833.13万元，公益性岗位补贴发放准确率100%；实际完成人均标准6,970.65元，年度指标值5,000元，公益性岗位补贴人均标准率139.41%；全日制计划每天工作时间8小时，实际每天工作时间8小时。因此，根据指标评分标准，该指标业绩值为100%，指标得分22分。

- C21.完成及时性：根据调研资料，项目组了解到就业中心在规定期限内部署并执行，补助资金及时到位率100%。因此，根据指标评分标准，该指标业绩值为100%，指标得分10分。

- C31.质量达标率：根据调研资料，项目组了解到该项目岗位规范化管理是有效实行的，补贴标准合法合规并及时的，信息统计及时完整，但还存在1、岗位设置未召开集体会议；2、部分合同签订不规范；3、岗位申请表审批不规范；4、部分无考勤记录；5、部分考勤记录审批流程不规范；6、资料归档不规范等问题。因此，根据指标评分标准，该指标业绩值为65%，指标得分13分。

- （四）效益类指标情况分析

效益类指标包括项目效益，共有2个三级指标，指标分值21分，实际得分21分，得分率100%，各指标的业绩值和绩效分值详见下表：

项目决策类指标评分结果汇总表

| 指标名称 | 指标权重 | 业绩值 | 绩效值 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1.项目效益 |  |  |  |
| D11.实施效益满意度 | 12 | 100% | 12 |
| D12.满意度 | 9 | 100% | 9 |
| 小计 | 21 |  | 21 |

- D11.实施效益满意度：项目组2021年共补贴24个街道及乡镇，涉及人员2567名，本次抽查10个乡镇及街道进行延申调查，并对10个街道的全日制及非全日制人员抽查183名（不少于10%）进行访谈，通过统计问卷结果了解到大部分就业困难员工都认为项目实施后有效解决了过渡性安置就业困难人员的就业问题，公益性岗位也能发挥出“稳就业”和“保就业”的作用，对毕业学生及临时性就业困难人员有帮扶作用；对提高单位服务效率有帮助，对于人员就业问题及再就业也有长期支持性作用。根据满意度计算公式得出综合满意度为100%。因此，根据指标评分标准，该指标业绩值为100 %，指标得分12分。

- D12.满意度：项目组2021年共补贴24个街道及乡镇，涉及人员2567名，本次抽查10个乡镇及街道进行延申调查，并对10个街道的全日制及非全日制人员抽查183名（不少于10%）进行访谈，通过统计问卷结果了解到大部分就业困难员工对其街镇公益性岗位设置、补贴都较为满意。根据满意度计算公式得出综合满意度为100%。因此，根据指标评分标准，该指标业绩值为100 %，指标得分9分。

- 六、绩效评价结论

- （一）评价结果判定

在整个对财政专项资金绩效进行评价的过程中：决策(A)占13%、过程(B)占14%、产出（C）占52%、效益（D）占21%。每类指标及其子指标分值已经在附表1中给出了具体明细，各子指标项得分汇总后可得项目最终绩效评价分数(S)。其通用公式为：

为对X指标项各子指标得分加和。(X=A、B、C、D)

通过评价小组的评估测算，可最终得出财政资金申请项目绩效评价总分，进而根据总分的高低确定被评价项目最后所达到的等级，如下表所示：

财政资金绩效评价结果判定

| 评价总分 | 90分及以上 | 80—90分 | 60—80分 | 60分以下 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级 | 优 | 良 | 中 | 差 |

- （二）绩效评价结论

根据对各子项目的评价分析，回答关键评价问题，整体项目的绩效评分为93.00分，按照评价级别设置标准，认定2021年度公益性岗位补贴专项资金绩效评价结论为“优”。项目绩效评价等级如下表：

| 评价指标 | 指标分值 | 评价分值 |
| --- | --- | --- |
| 1.决策 | 13 | 13.00 |
| 2.过程 | 14 | 14.00 |
| 3.产出 | 52 | 45.00 |
| 4.效益 | 21 | 21.00 |
| 综合绩效 | 100 | 93.00 |
| 评价等级 | 优 |  |

- 七、项目成效、存在的问题及建议

- （一）项目取得的成效

就业中心严格按照“牵头管理原则”加强统筹监管并积极协调开发管理部门按照“业务归口原则”加强业务监管，坚持“按需设岗、科学设岗、以岗定员、总量控制、属地管理”的原则做好公益性岗位管理开发工作。对公益性岗位用人单位和就业人员情况进行了统筹监管，严格人员的审核，再通过大数据比对、复核；设立了监督举报电话，接受纪检监察部门和社会各界的监督，对公益性岗位资金使用情况的进行了把控监督。积极指导各街镇根据实际需求，合理开发保安、保洁、园林绿化、市场协管、交通协管等全日制和非全日制公益性岗位，对辖区就业困难人员进行过渡性安置，发挥就业补助资金促进就业创业的作用，促进困难人员就业。发挥了“稳就业、保就业”的作用，并提高了用人单位的服务效率，对就业困难人员再就业也起到了积极意义。

- 存在的问题

本次评价抽查了10个街镇，发现存在就业中心对公益性岗位监管力度不足，具体表现如下：

- 公益性岗位设置时未进行集体决策

- 设置公益性岗位时未执行党委会议或者类似的集体决议。经抽查发现，部分街道存在设置公益性岗位时未执行党委会议或者类似的集体决议的情况。如云台镇、石堰镇、葛兰镇、晏家街道、八颗街道。

2．用人程序审核存在瑕疵

（1）合同签订不规范

经抽查发现，部分街道存在合同签订非全日制公益性岗位劳务协议无街镇盖章情况。如八颗街道与农村劳动力田鸿林、低保户家庭失业人员王碧清签订的合同；双龙镇与农村建卡贫困户张茂轩、脱贫人口陈传平签订的合同无街镇盖章。

- （2）公益性岗位申请表审批不到位

经抽查发现，6个街道的公益性岗位申请表存在村社、镇街、分管部门未盖章及未签署意见的情况。如云台镇中劳动保障协管员龚珊玉、赵旭阳，农村建卡贫困户赵碧芳、罗泽霞，“4050人员”阳儒文、余建国；石堰镇中复员退役军人王明贤，高校毕业生韦佳宏、徐玮、程小玲；凤城街道中农村建卡贫困户张天全，离校2年内的高校毕业生邹梦玥，“4050人员”黄国荣、朱晓明；晏家街道中农村建卡贫困户李杰，离校2年内的高校毕业生孟敏思、雷雪、张栩毓；八颗街道中离校2年内的高校毕业生孟敏思、雷雪、张栩毓；渡舟街道中农村建卡贫困户江中林、王敏、夏小斌；双龙镇中4050人员王祖全、刘子明，离校2年内的高校毕业生舒德渝。

（3）全日制公益性岗位人员未编制考勤表并保留考勤记录

经抽查发现，部分街道存在全日制公益性岗位人员未编制考勤表并保留考勤记录的情况。如云台镇、石堰镇、八颗街道。

（4）部分村镇的部分公益性岗位人员考勤表未加盖鲜章或单位负责人、部门负责人未签字

经抽查发现，部分街道存在部分公益性岗位人员考勤表村镇未加盖鲜章或单位负责人、部门负责人未签字的情况。如云台镇：八角村人居环境岗位12月4名人员的考勤表，拱桥村3月10名人员、4月10名人员、5月的10名人员的考勤表，小岩村5月7名人员的考勤表。葛兰镇：交通协管和文明督导员叶向阳8/9/10/12月考勤表等，枯井村8月公益性岗位贫困劳动力考勤表、罗岩村8月、9月公益性岗位贫困劳动力考勤表、天台村8月、9月公益性岗位贫困劳动力考勤表。

（5）人员档案资料管理差，未及时梳理和统一保管，如云台镇、八颗街道

- （三）建议和改进措施

建议加强监管力度，开展定期、不定期的抽查，对人岗不符的，要责令用人单位整改，对履行职责不到位的聘用人员要加强引导、督促用人单位加强教育管理，每年要对全年公益性岗位及管理、效益进行分析、总结，为来年的工作安排及监管提供重要参考。聘用人员确定后用工单位结合单位工作实际对聘用人员实施岗前培训，要把培训做到实处，要能胜任聘用后的工作。同时在工作过程中，行政事业单位要利用人才充足、管理规范的优势传授给聘用人员更多的业务知识和管理经验，这样聘用人员在聘用期满后就业技能就会有所提升，参与社会招聘、获得就业的机会就可能多一些。

附件：

1．就业中心2021年度公益性岗位补贴专项资金绩效指标体系评分表

2．重庆普华会计师事务所有限责任公司企业法人营业执照复印件

3．重庆普华会计师事务所有限责任公司执业证书复印件

重庆普华会计师事务所有限责任公司（公章）

二〇二二年九月一十八日