## Sheet1
长寿区“3113”项目攻坚行动计划—特别重大项目2024年度工作计划
序号 | 项目名称 | 行业主管部门或牵头单位 | 项目法人或代建单位 | 主要建设内容及规模 | 建设 工期 | 总投资 （万元） | 2022—2026年目标 | 2024年度计划投资 （万元） | 2024年度工作目标 | 牵头区领导 | 服务专员
合计85个 | [5 empty] | 44782666.23 |  | 1623580.58
一、“3113”项目攻坚行动计划指挥部（1个） | [5 empty] | 0 |  | 0
1 | 中国长寿金融创新中心 | 区发展改革委、区财政局、区国资委、长寿发展集团 | 待定 | 长寿发展集团设立全资子公司，重庆长寿产融发展中心有限公司（以下简称：产融发展中心）；建立长寿区产融服务平台，上线运行，为企业和金融机构提供对接，实现一键式对接金融机构、一键式享受金融服务、全方位享受扶持政策。 | 长期 | / | 1.产融发展中心。争取国家政策性银行授信，嫁接高端资源，开展金融、产业招商。2026年年底前，孵化不低于3家上市公司，力争长寿发展集团获得AAA信用评级。 2.上线运行长寿区产融服务平台。 | / | 1.设立长寿经开区股权投资基金。 2.推广产融服务平台作为全区产业扶持政策兑现平台。 3.力争接入重庆“信易贷·渝惠融”平台。 4.积极助力招商引资服务。 | 郑钦予 | 待定
二、“两地一城”督察组（1个） | [5 empty] | 10000 |  | 5000
2 | 以数字化变革引领政务服务根本性变革—作风建设项目 | “两地一城”工作督察组 | 区政务服务管理办、区大数据发展局、区纪委监委机关、长寿开投集团 | 项目分为政务服务数字化变革、承接重庆市一体化智能化公共数据平台部署、作风建设专项整治3个子项目。其中，政务服务数字化变革包括完成新政务服务中心搬迁改造，推动各级大厅智慧化升级改造，线上线下融合发展，推进政务服务事项集成化办理，高质量打造一批具有长寿辨识度的高频政务服务数字化应用场景，建设政务服务一体化“驾驶舱”。承接重庆市一体化智能化公共数据平台部署包括部署一体化数字资源系统（IRS），建设长寿区数字化城市运行和治理中心，夯实互联互通的基础设施体系、共享开放的数据资源体系和共建共用的能力组件体系。作风建设专项整治包括驰而不息纠治“四风”，集中整治民生领域突出问题，深入开展不作为慢作为乱作为及“中梗阻”专项整治，持续优化营商环境，开展工作纪律专项整顿。 | 待定 | 10000 | 聚焦服务基层、服务企业、服务群众，以数字化改革引领政务服务根本性变革为抓手，发展高效协同的数字政务，推进全区作风建设常态化长效化，努力实现党员干部、公职人员自我净化、自我革新，政务服务更加高效、营商环境更加优化，惠民有感持续增强、政治生态持续向好，形成“唯实争先、比学赶超，追求卓越、争创一流”的生动局面。 | 5000 | 完成新政务服务中心装修改造工程，投用智能化一期工程；街镇“一窗综办”改革完成60%以上，推动第二批街镇、村社服务中心数字化、智能化升级改造；推出5个以上具有长寿辨识度的高频政务服务数字化应用场景；加快部署一体化智能化公共数据平台；建立完善数字资源“一本账”管理机制；深入开展专项整治。 | 何以龙 胡文军 | 待定
三、具有全球影响力的新材料高地（21个） | [5 empty] | 10477100 |  | 546100
3 | 长寿经济技术开发区对标一流发展系统 工程 | 经开区党政办 | 中国科学院科技战略咨询研究院 | 开发区综合实力进入国内第一方阵，国际影响力明显上升。天然气化工新材料的创新能力、产业竞争力实现领跑；硅基新材料实现并跑，并涌现出众多隐形冠军；新能源材料及装备集群实现与国际跟跑，具有国内竞争力。 聚集一批国际顶尖人才和团队，建成5个具有国际影响力的研发机构、10个国家级工程技术中心（企业技术中心、创新中心），实现细分领域人才引领优势。新材料百亿级企业突破10家，拥有50个具备国际竞争力的新材料产品，成为全国新材料产业发展的展示窗口之一，基本形成具有全球影响力的新材料高地和中西部地区产业高地。 | 2022-2035 | / | “四上企业”营收突破3000亿，建成2个具有国际影响力的研发机构、5个国家级工程技术中心（研发中心、创新中心），上市公司达到10家，百亿级企业达到6家，开发区综合评价大幅提升，天然气化工新材料、硅基新材料、新能源材料及装备集成示范等领域产业规模和技术进入全国领先方阵。 | / | 1.规上工业总产值增长10%，固定资产投资完成190亿元，进出口总额达到100亿元。 2.完成经开区改革。 3.开发区国考晋升一位以上。 | 冉 洪 | 张小明
4 | 年产3GWh大功率固态聚合物电池生产线 项目 | 经开区运行局 | 领新（重庆）新能源有限公司 | 项目分期建设年产3GWh大功率固态聚合物电池智慧生产车间。 | 2024-2026 | 1300000 | 项目一期、二期开工建设。 | 80000 | 完成施工许可手续，力争开工建设。 | 冉 洪 | 谭福明
5 | BDO一体化项目 | 经开区经贸局 | 中石化集团川维化工有限公司 | 拟建BDO一体化项目，包括10万吨/年乙炔装置、4.6万吨/年空分装置、45万吨/年甲醛、30万吨/年BDO、60万吨/年醋酸、20万吨/年合成氨等装置，配套建设循环水场、化学水站、冷冻站、变配电站等公辅设施。 | 2024-2026 | 700000 | 建成投产。 | / | 签订正式投资协议，力争开工建设。 | 冉 洪 | 李思军
6 | 高性能玻纤 一体化项目 | 经开区运行局 | ★ | 1.建设国内最大的玻璃纤维生产线和智能微粉产业园。其中一期建设80万吨智能微粉产业园项目、F12和F13玻璃纤维生产线（低膨胀高强度玻纤）项目；二期建设F10线冷修技术改造项目、F14和F15玻璃纤维生产线项目。 2.建设水性聚合物、贵金属加工及复合材料项目。建设75000t/a复合材料项目(包含5000t/a拉挤实验生产线、碳纤维实验线，15000 t/a太阳能复合材料边框，60000 t/a工程塑料粒料)、3600台/年铂铑合金漏板加工生产项目及2000万平方米/年PVA偏光膜项目。 | 2022-2026 | 920000 | 1.玻璃纤维生产线和智能微粉产业园：项目一期、二期建成投产。 2.水性聚合物、贵金属加工及复合材料项目：建成投产。 | 40000 | 1.F10线冷修技术改造项目建成投产。 2.水性聚合物、贵金属加工及复合材料项目开工建设。 | 冉 洪 | 蒋 玲
7 | 重庆国际金属循环产业园 | 长寿港国际物流有限公司 | 重庆千信集团有限公司、长寿港国际物流有限公司、重庆长航钢城物流有限公司、重庆新崛物流有限公司 | 1.打造江南片区铁公水多式联运物流大通道：建设盘子石码头2个5000吨级泊位、盐巴石码头3个5000吨级泊位。 2.按照“前港中仓后园”的模式，围绕重钢资源打造金属材料加工、贸易、仓储、保税、物流综合区：建设80万吨热卷深加工项目；建设盘子石码头后方陆域部分约580亩；远期建设王家坝片区约1500亩。 3.依托重钢打造西部地区原辅材料、金属材料交易市场：提档升级钢材交易市场A区（新崛物流）。 | 2022-2028 | 370000 | 80万吨热卷深加工项目建成投产；盘子石码头及陆域、盐巴石码头及陆域建成投用；钢材市场A区完成提档升级。 | 40000 | 完成盘子石、盐巴石码头泊位功能调整，开展审批手续办理；完成征地拆迁工作；完成盘子石片区平场施工。 | 陈爱军 | 余 罡
8 | 年产16.2亿平米高性能锂离子电池微孔 隔膜项目 | 经开区运行局 | 上海恩捷新材料科技有限公司 | 新建12条高性能锂离子电池微孔隔膜生产线。 | 2021-2024 | 470000 | 建成投产。 | 12000 | 建成投产。 | 程学明 | 余国斌
9 | 年产30万吨PMMA、MS和4万吨特种酯 项目 | 经开区运行局 | 重庆双象光学材料有限公司 | 项目分两期建设，其中一期项目购置设备707台(套)，建成达产后将形成年产75000吨PMMA、75000吨MS、20000吨PMA及20000吨HMA的生产能力；二期项目购置设备478台(套)，建成达产后将形成年产75000吨PMMA、75000吨MS的生产能力。 | 2023-2024 | 300000 | 建成投产。 | 50000 | 建成投产。 | 陈爱军 | 张真明
10 | 20万吨/年BDO及其配套项目 | 经开区经贸局 | 重庆渝化新材料有限责任公司 | 建设6万t/a天然气制乙炔、38万t/a甲醛、20万t/aBDO装置及配套建设公辅工程、附属设施。 | 待定 | 470000 | 力争开工建设。 | / | 力争签约。 | 冉 洪 | 代柏林
11 | 30万立方米/年硅基气凝胶纳米级复合材料与硅酸甲酯 项目 | 经开区建管局 | 中化学华陆新材料有限公司 | 新建25万立方米/年硅基气凝胶复合材料、1万吨硅酸甲酯、5万吨/年ASA粉体及合金材料项目。 | 2021-2028 | 500000 | 硅基气凝胶复合材料项目一期(5万立方米)、二期（10万立方米）建成投产，ASA粉体及合金材料项目建成投产，硅酸甲酯项目启动建设。 | 6000 | 建设低成本气凝胶中试线、超临界干燥气凝胶生产线、气凝胶产品深加工厂房。 | 程学明 | 周俊屏
12 | 国际合作产业园创新创业 基地 | 经开区建管局 | 长寿发展集团 | 建筑面积13.8万平方米，建设创新创业社区项目、研发创新孵化项目、工业创新服务中心项目、科研成果转化基地等。 | 2023-2026 | 90000 | 建成投用。 | 5000 | 主体工程完成30%。 | 殷湖北 | 韩建宏
13 | MDI一体化（扩能）项目 | 经开区建管局 | 巴斯夫有限公司 | 将现有年产40万吨MDI项目扩产至50万吨。 | 2023-2025 | 100000 | 建成投产。 | 20000 | 第一阶段配套新增MDI精馏装置基本完工。 | 冉 洪 | 彭 斌
14 | 经开区企业主体信用等级 提升工程 | 长寿发展集团 | 长寿发展集团 | 长寿发展集团主体信用评级达到强AA+，牵头鼓励一批成熟企业率先进行主体信用评级，小康股份、千信集团主体信用评级达到AA+，化医集团主体信用评级达到AAA，华陆完成主体评级。 | 2022-2024 | / | 长寿发展集团主体信用评级达到强AA+级，长寿发展集团子公司不少于三家主体信用等级达到AA级。 | / | 长寿发展集团2024年末资产总额达到920亿元；合融文化公司2024年末资产总额达到170亿元、营业收入达到7亿、利润达到0.8亿元、主体信用等级达到AA级；经开运营公司2024年末资产总额达到80亿元、营业收入达到2亿元、利润达到0.45亿元、主体信用等级达到AA级。 | 殷湖北 | 杨俊淑
15 | 重庆钢铁高质量绿色发展 项目 | 区经济信息委、经开区运行局 | 重庆钢铁股份有限公司 | 1.奋力实施重庆钢铁“1122”发展战略，“1”即今年通过市场化方式取得1000万吨产量指标、3年内通过国家配置方式取得1000万吨产能指标；“1”即到2027年重庆钢铁营收超过1000亿元；“2”即到2027年重庆钢铁形成2000万吨钢生产规模（长寿本部生产1000万吨+网络钢厂代工1000万吨）；“2”即到2027年重庆钢铁生态圈（包含宝武一基五元等生产服务业企业）营收超过2000亿元。 2.建设50000m3/h制氧机组、全厂废水处理及零排放改造、全厂烟气粉尘治理超低排改造、工艺及装备技术节能升级改造、钢轧系统工艺优化和安全能力提升改造、重庆钢铁智慧制造及指挥中心、高质量发展技术升级改造和远期扩能提质等项目。 | 2022-2027 | 960000 | 1.力争产量达到1000万吨以上。 2.部分项目完工。 | 5000 | 持续开展技改工作。 | 陈爱军 | 谭福明
16 | 重庆生产服务型国家物流 枢纽 | 区商务委、长寿港国际物流有限公司 | 重庆川维物流有限公司、重庆新恒阳储运有限公司、重钢股份有限公司、中同运（重庆）国际物流有限公司、重庆化工码头有限公司、重庆长寿四三五油库建设有限公司、重庆渝巴物流有限责任公司 | 1.联合万州向国家发改委申报创建生产服务型国家物流枢纽。 2.建设川维物流新区储运设施项目、化工码头改扩建工程、中同运危险货物集装箱铁公水多式联运运营平台、保税物流中心、新恒阳液体危化品铁公水管多式联运项目、重钢泊位功能改造提升项目。 | 2020-2027 | 460000 | 1.国家物流枢纽力争获批。 2.川维物流新区储运设施项目、化工码头改扩建工程、中同运危险货物集装箱铁公水多式联运运营平台、新恒阳液体危化品铁公水管多式联运项目、重钢泊位功能改造提升项目建成投用；力争获批建设保税物流中心。 | 8000 | 1.完成四三五码头港池及管廊建设。 2.保税物流中心(B型)开工建设。 3.川维物流新区储运设施项目开工建设。 | 程学明 | 程伯超
17 | 玻纤细纱及纱布一体化生产基地项目 | 经开区经贸局 | ★ | 分期建设3条玻纤细纱及纱布一体化生产线，年产能约26万吨。 | 2024-2026 | 1050000 | 一期建成投产。 | 100000 | 开工建设。 | 冉 洪 | 王 平
18 | 中润新材料 产业园 | 经开区运行局 | 重庆中润新材料股份有限公司 | 建设30万吨/年NMP、30万吨/年甲胺、10万吨/年DMF生产线。 | 2023-2025 | 290000 | 建成投产。 | 30000 | 一期建成投产。 | 冉 洪 | 张小明 张玉涛
19 | 长寿经开区 国际社区 | 经开区建管局 | 长寿经开集团 | 打造具有辨识度的国际范住宅建筑，为多元化背景、多层次梯度人才提供高品质居住体验，用地面积约105亩，总建筑面积约114748平方米，其中小高层公寓及住宅约9万平方米、湖滨专家苑别墅约5400平方米、长寿人文公社1800平方米、休闲商业10875平方米、社区配套4200平方米、地下车库36608平方米。 | 2023-2026 | 967100 | 建成投用。 | 100 | 完成策划研究报告。 | 殷湖北 | 洪 勇
20 | 成套装备及 磁性材料项目 | 经开区运行局 | 重庆望变电气（集团）股份有限公司 | 1.智能成套电气设备产业基地项目：新建生产厂房、库房、办公楼及公辅工程约11万平方米，新建钣金柔形生产线2条，自动喷涂线2条，自动化装配线2条，铜排加工中心1个。 2.低铁损高磁感硅钢铁心智能制造项目：主要建设4条纵剪线、4条全自动横剪线、4条自动叠装线、6台10-100吨行车、 检测中心、智能车间辅助系统及公辅、基建设施，形成年产3万吨低铁损高磁感硅钢深加工智能生产线生产规模。 3.高端磁性新材料项目：建设一条8万吨高端磁性新材料生产线及配套的公辅设施。一是利用原有20000平方米厂房、扩建4500平方米厂房、建设一条20棍可逆轧式轧机、一条焊接准备机组、一条脱碳退火炉及涂氧化镁机组、高温罩式炉，一条连续热拉伸平整机组（含在线激光刻痕装置）及物流运输装备和基建设施和一套污水处理系统、基建设施及供电系统。二是改造热轧卷剪边机组、脱碳退火渗氮机组、常化酸洗机组。三是建设数字化平台系统、运用5G网络技术、工业互联网等信息化技术打造智能工厂示范平台。 | 2022-2023 | 300000 | 建成投产。 | / | 投产运行。 | 冉 洪 | 陈 新
21 | 天然气化工新材料一体化 项目 | 经开区经贸局 | 重庆渝化新材料有限责任公司 | 一期建设100000Nm3/h天然气制合成气、50万t/a乙醇、30万t/a乙醇制乙烯、30万t/aEVA、10万t/aPOE，二期建设2万t/aPVP、6万t/aPBS、1万t/aTPEE、4.6万t/aPTMEG装置及配套建设公辅工程、附属设施。 | 2024-2026 | 1230000 | 一期建成投产。 | 150000 | 签订正式投资协议，力争开工建设。 | 冉 洪 | 阳年志
22 | 经开区企业 上市倍增培育 行动 | 经开区财务局 | 重庆中润新材料股份有限公司、重庆欣欣向荣精细化工有限公司 | 推进企业上市作为深化金融改革、推动金融服务实体经济的重要抓手，着力培育上市后备企业、扩大上市公司数量、提升上市公司发展质量。着力培育可持续的企业上市全周期梯队，进一步完善服务企业上市工作机制，推动企业更多层次对接资本市场，不断提升经开区上市企业发展质量。 | 2023-2025 | / | 1.后备企业梯队不断完善。按照不同行业、不同企业属性和不同上市板块，深入筛选一批符合产业政策、主营业务突出的细分市场领军企业以及管理规范、技术先进、成长性强的企业，形成20家以上的入园企业上市后备培育库。结合产业规划和调整升级，建立动态更新调整机制，不断优化完善上市后备培育库。 2.上市公司数量持续扩大。力争到2025年，经开区本土上市公司企业总数达到12家，制造业和科技型企业上市公司占比达到80%以上，国有企业上市公司实现零的突破。 3.上市公司质量显著提升。力争到2025年，经开区本土上市公司总市值超过1000亿元。着力培育2家市值50亿元以上、2家市值100亿元以上、1家500亿市值的上市公司梯度发展队伍，培育一批总部型、龙头型、国际化的上市公司。 | / | 1.42家以上企业纳入经开区拟上市企业后备资源库，实行动态更新调整。 2.力争上市（挂牌）3家以上，数量持续扩大，国有企业上市公司实现“零突破”。 | 陈爱军 | 张腊全
23 | 长寿经开区 综合发展水平 提升工程 | 经开区运行局 | / | 综合排名显著提升，发展质量水平继续保持全国前列，不断提升对外开放水平、科技创新水平，绿色发展水平、统筹协调以及发展质量水平。 | 2023-2030 | / | 力争2030年综合发展水平在全国国家级经济技术开发区排名进入前30，在西部开发区排名进入第2名。 | / | 力争2024年综合发展水平在西部开发区保持第三名。 | 冉 洪 | 游玉兰
四、世界级运动康养旅游目的地（21个） | [5 empty] | 12782590 |  | 189100
24 | 世界级运动康养旅游目的地全域旅游规划系统工程 | 区文化旅游委 | 区文化旅游委 | 编制长寿区运动康养旅游全域规划。 | 2022-2023 | 290 | 完成。 | 0 | 充分利用规划成果，指导年度重大项目建设。 | 汤晓强 张明万 | 代 勇 但志刚
25 | 长寿湖文化 产业园 | 区文化旅游委 | 重庆长寿合融文化发展有限公司 | 建设PVCP太阳季旗舰度假村、罗山半岛冒险乐园等项目。 | 2022-2028 | 900000 | 部分完工。 | 80000 | 1.天鹅堡酒店项目：达到营业条件。 2.未来水世界：完成施工图纸设计，会议中心及停车楼主体工程完工，水乐园主体工程完成50%。 3.森林树屋一期：主体工程完工。 4.罗山半岛研学基地：主岛道路工程完工。 | 张明万 李 佳 | 刘 明 代 勇
26 | 明月山-黄草山人文农旅体验区（国家级现代农业园区创建工程、澄海新区） | 区农业农村委、区发展改革委 | 区现代农业园区发展服务中心、区农业发展服务中心、区畜牧兽医事务中心、长寿旅发集团、长寿乡建集团、长寿开投集团、各街镇 | 聚焦优势特色主导产业，夯实农业生产基础，以数字化变革引领农业全产业链转型升级，打造长寿农业经济发展核心增长极，实现传统农业到现代农业的跨越发展。建设宜居宜业和美乡村，打造现代乡村人文农旅综合体。 | 2022-2027 | 2000000 | 部分完工。 | 33000 | 1.全力争创国家现代农业产业园。 2.加快出台“澄海新区”工作方案。 3.膳食补充剂项目、西南航天育种基地力争建成投产（用），北农大50万套蛋种鸡产业基地项目动工建设，智能育秧中心、中科院“伏羲计划”项目的控制展示中心项目投入使用，全力推进中国米粉交易中心，实施兴隆岛全域土地综合整治与生态修复项目、丘陵山区高标准农田改造提升示范项目等一批子项目。 | 师明萌 邓永春 邹翔名 | 蒙 明 张 剑 张 忠 黄广荣 刘伯胜
27 | 大洪湖-红树林未来城市 度假村 | 区文化旅游委 | 长寿旅发集团、长寿乡建集团 | 沿大洪湖环线打造集温泉疗养、旅游观光、休闲度假为一体的生态旅游度假区，新建温泉康养基地、生态农业观光采摘园等子项目。 | 2022-2027 | 1000000 | 部分完工。 | 10000 | 1.完成专班组建。 2.完成核心区可研报告和修详规编制，力争开工核心区部分子项目。 | 汤晓强 邹翔名 | 杨 渝 邓雪峰
28 | 长寿国际慢城 | 区农业农村委、区委组织部 | 长寿乡建集团 | 党建引领乡村振兴，实现慢城健康发展。 | 2022-2027 | 140000 | 部分完工。 | 5000 | 1.动态优化慢城概念性规划、总体规划，培育动漫基因，持续在慢城区域开展相关活动。 2.以慢城研学为龙头，挖掘开发长寿研学课程系列，推广“长寿研学”品牌。 3.启动数字乡村生态实验室一期建设工作，举办数字乡村生态开发者大会。 4.依托区产权流转服务公司，深化镇-村级产权交易指导，探索非标产品交易通道及金融服务配套。 5.深入实施“乡村合伙人”培育计划，推动乡村合伙人项目落地，唱响“长寿人家”品牌；包装培育生态农品序列，推广“自然长寿”品牌；持续优化乡村旅游、民宿餐饮、农产品销售，提升乡村产业“慢”品牌知名度。 6.启动慢城运营提升项目，打造民宿及研学院落，提升三才湖餐饮等配套。 | 李福科 邹翔名 | 张 忠 黄广荣
29 | 长寿小城镇 品质提升工程 | 区住房城乡建委 | 长寿乡建集团、各街镇 | 以全域旅游为统揽，以长寿区内14个街镇和部分原场镇所在地为基础，充分发挥各镇特色和资源禀赋，带动镇域经济社会全面发展，引领乡村振兴建设，创建一批特色小镇、文化集镇、农业强镇、旅游名镇。 | 2024-2025 | 2000000 | 完工。 | 1000 | 1.完成规划结题。 2.分类梳理细化项目，通过国债、平急两用、中央及市级补助资金等渠道筹措资金，分步启动石堰、海棠等子项目。 | 汤晓强 谭静波 | 刘 明 邓雪峰
30 | 长寿山文化 公园 | 区文化旅游委 | 长寿旅发集团 | 建设以长寿山为核心内涵的山水人文公园。 | 2022-2026 | 20000 | 完工。 | 1000 | 1.开展巴清墓迁建工作。 2.开展巴妇清、还珠楼主文化研究会成立相关工作。 3.在全国范围内征集还珠楼主系列作品，包括小说、京剧剧本等，不断充实还珠楼主纪念园展品。 4.打造还珠楼主文化IP系列作品。通过将还珠楼主武侠作品动漫化、游戏化，不断提升还珠楼主影响力。 | 李福科 谭静波 | 蒙 明 李元凯
31 | “全民运动，健康长寿” 项目 | 区文化旅游委 | 长寿开投集团、华体博联（北京）体育发展有限公司 | 打造具有全国影响力的全民健身品牌，建设国际化标准全民运动设施。 | 2022-2028 | 500000 | 部分完工。 | 1700 | 1.加快创建全国全民运动健身模范区工作。 2.举办长寿特色体育品牌赛事，打造长寿靓丽名片。 3.启动智慧体育场馆建设。 4.大力培育社会体育指导员。 5.深入推进体教融合，备战第七届市运会。 | 罗建平 陈 红 | 舒 鸿 李超平
32 | 山水林田湖草生态系统建设系统工程 | 区规划自然资源局 | 长寿开投集团、长寿乡建集团 | 对明月山、黄草山等主要山脉和龙溪河、御临河等主要河流实施生态保护和修复工程，全面提升生态系统稳定性和生态服务功能。 | 2022-2027 | 1500000 | 部分完工。 | 10000 | 桃花溪幸福河湖工程、龙溪河支流高洞河（长寿段）生态修复项目开工建设，续建推进菩提山生态保护修复项目、龙溪河环境综合整治与生态保护示范项目、长寿区凤城街道古佛河（望佛山庄-七一桥）小流域综合治理工程等项目。 | 汤晓强 邹翔名 | 杨 渝
33 | 农村文化体系建设工程 | 区委宣传部 | 长寿旅发集团、长寿乡建集团 | 建设书香长寿和村史文旅教育阵地。 | 2023-2026 | 30000 | 完工。 | 600 | 1.建成区级新时代文明实践中心，新建3个村史馆。 2.拓展公共文化服务阵地，持续加强农村思想道德建设、创新发展优秀乡土文化、丰富农民精神文化生活、全面推进乡村精神文明建设。 | 汤晓强 罗建平 | 刘亚敏 但志刚
34 | 乡村振兴“自然长寿”品牌打造工程 | 区农业农村委 | 长寿乡建集团 | 引入国际化品牌运营推广宣传机构，完善“自然长寿”区域公用品牌运营管理、推广营销机制，构筑线上线下、覆盖全国的宣传网络。 | 2023-2026 | 20000 | 完工。 | 0 | 1.制定“自然长寿”集体商标使用管理办法。 2.重点针对“一主两辅”和蛋鸡优势产业作为“自然长寿”品牌宣传推广突破口，开展品牌运营推广工作。 3.继续推进“自然长寿”商标认证工作。 | 邹翔名 王永全 刘兴波 | 刘伯胜 陈 睿 张茂荣
35 | 长寿星辰岭 谯定书院 | 区文化旅游委 | 重庆荣达建设集团 | 建设谯定书院、打造养生民宿群落。 | 2022-2029 | 330000 | 部分完工。 | 0 | 1.完成《长寿星辰岭片区概念规划及控制性详细规划》； 2.完成土地收购、转用及后续拍挂等事宜，力争一期书院主体工程开工建设； 3.拟定招商投资协议，明确相应的招商引资配套政策； 4.完成土地确权，对长寿区境内无争议部分向荣达公司尽快发放新证。 | 张明万 陈 红 | 李元凯 张茂荣 代 勇
36 | 桃花河流域 环境综合治理 项目 | 区住房城乡建委 | 重庆盈地集团 | 包括桃花河流域城区排水系统提质增效工程、桃花河流域场镇排水系统提质增效工程、桃花河流域支流工程、桃花河流域（农村）面源污染综合防治及黑臭水体整治工程、桃花河流域生态修复及景观提升工程、智慧排水管理系统项目、三峡库区长寿区智慧水利及水情教育中心项目等。 | 2023-2025 | 125000 | 完工。 | 200 | 继续包装项目，争取资金，完成前期工作。 | 邹翔名 付 恺 | 操中亚 张 忠 张 莉
37 | 全域道路系统建设工程 | 区交通局 | 长寿旅发集团、长寿乡建集团 | 按照全域旅游规划，编制完成《全域道路系统工程建设规划》。 | 2022-2035 | 2000000 | 待定。 | 0 | 《全域道路系统工程建设规划》提交区规委会审查，完成结题。 | 李福科 袁 翔 | 操中亚 黄广荣
38 | 文化旅游类 大学 | 区教委 | 长寿旅发集团 | 在长寿湖建设一所以文化旅游类专业为特色的大学。 | 2024-2027 | 300000 | 部分完工。 | 0 | 持续开展招商引资工作。 | 邹翔名 谭静波 | 张容华 孟 翱
39 | 大洪湖片区旅游通道项目（G351梓潼至洪湖） | 区交通局 | 长寿旅发集团 | 按照二级公路标准（设计时速40公里/小时）进行升级改造，路线全长约28公里。 | 2024-2027 | 150000 | 加快前期工作，尽快启动建设。 | 600 | 开展项目建设模式研究和建设资金筹集等工作。推进项目前期工作，完成初步勘察设计等，力争开工建设。 | 江发茂 袁 翔 | 袁轲七 罗长久
40 | 长寿狮子滩 抽水蓄能项目 | 区发展改革委 | 国家电投集团重庆电力有限公司 | 建设上下水库、大坝、输水系统和地下厂房洞室群以及地面开关站等。电站装机1200MW，初拟安装6台200MW单级混流可逆式水泵水轮机。 | 2024-2029 | 700000 | 部分完工。 | 30000 | 开工建设。 | 张明万 | 代 勇 余 伟 刘宗亮
41 | 中国水电 博物馆 | 区文化旅游委 | 国家电投集团重庆电力有限公司 | 深入挖掘长寿水电文化历史，建设中国水电博物馆。 | 2025-2027 | 20000 | 完工。 | 1000 | 1.广泛开展专家及早期建设者的寻找、联系、拜访等工作，收集影音资料和藏品。 2.继续将中国水电发展与龙溪河水电相结合，深挖水电文化，梳理并形成文字材料。 3.联系水利部、国家博物馆、中国水利工程学会，有关的水电单位，拜访北京等水电专家及早期建设者，获取其支持。 4.继续进行藏品收集。重点对“江峡号”（后称为东方红号，毛主席三次乘坐，周总理视察长寿时乘坐该船并题词，是修建三峡枢纽前期中央领导专用船，现已报废并变为民用）进行收集。 5.对项目建设进行再思考、再规划，对概念性设计方案进行再完善、再修正的同时明确项目资金来源、投资主体、建设方式等。 | 张明万 | 余伟
42 | 长寿区发展 壮大集体经济组织工程 | 区农业农村委、区委组织部 | 各街镇、长寿乡建集团、区林业局 | 1.完善扶持发展壮大农村集体经济的政策体系，出台一系列具有长寿辨识度的农村集体经济“政策包”。 2.充分发挥长寿区乡村建设集团公司的平台和基础作用，组建区级农村集体资产运营管理公司，全面理清和盘活乡村沉睡的资源资产。 3.探索“平台公司+村集体+社会资本/社会运营”发展模式，推动“长寿人家”建设，带动发展壮大农村集体经济。 4.重新组建长寿区产权流转服务机构，在重庆农村土地交易所有限责任公司的指导下，重构产权交易规范和流程，打造“城乡融合发展要素综合流动服务平台”。 5.大力实施“乡村合伙人”计划，以最大的“同心圆”吸纳有志于投入乡村建设的各类主体，为发展壮大农村集体经济提供全方位的要素保障。 6.创新“政企村银担”五位一体助力村集体经济发展工作机制，探索市场化方式设立乡村振兴发展基金，落实好中央财政资金扶持壮大村集体经济项目，支持村集体经济组织通过资源发包、物业出租、居间服务、资产参股等路径推动发展。 | 2023-2027 | 500000 | 到2025年，全区村级集体经济组织年经营性收入5万元以上的村达到100%、10万元以上的村超过50%、30万元以上的村超过10%，村级集体经济组织年经营性收入突破50万元的村10个；区级农村集体产权交易平台和区级农村集体资产管理公司、乡村振兴发展基金有序运行；按照“平台公司+村集体+社会资本/社会运营”模式，打造“长寿人家”项目10个以上。 | 10000 | 1.多渠道增加农村集体经济组织收入。全区农村集体经济组织平均年收入达到45万元，收益达到13万；收入5万元以下的村保持全面清零，10万元以上的村占比达到90%；“赛马比拼”排位不低于B档，力争A档。 2.全面推进集体经济组织“公司化”改革，全区成立“强村公司”160个，“联村公司”15个。 3.进一步健全农村产权流转交易体系，年度力争完成产权交易额3000万元以上，开展农村产权流转交易品类创新试点。 4.持续推进金融扶持集体经济发展，集体经济组织贷款余额不低于4000万元。 5.开展“国企联村”试点，探索成立“农村集体资产经营管理公司” 6.进一步完善农村集体经济组织法人治理机制，建立农村集体经济组织管理人员激励体系。 | 李福科 邹翔名 | 但志刚
43 | 长寿湖旅游 大道 | 区交通局 | 长寿乡建集团 | 全长约11.91公里，起点位于长寿渡舟立交，终点位于长寿湖西岸外围道路，设计时速80公里/小时，路基宽26米。 | 2024-2027 | 180000 | 主体工程施工。 | 0 | 开展调整为国道相关工作，待国道调整完成后，按照市交通局对国道建设的相关要求，推进项目前期手续的办理，力争开工建设。 | 江发茂 袁 翔 | 杨 渝
44 | 重庆东向 物流大通道 （长寿段） | 区交通局 | 待定 | 全长约46.98公里，起于长寿经开区，经八颗、葛兰、石堰、云台、海棠，止于长寿垫江界，按照一级公路标准设计，时速60公里/小时，路基宽27米。 | 2024-2028 | 367300 | 主体工程施工。 | 5000 | 完成项目前期工作，开展土地征迁，力争开工建设。 | 江发茂 袁 翔 | 袁轲七
五、中国长寿生命科学城（41个） | [5 empty] | 21522976.23 |  | 883380.58
45 | 中国长寿城全域规划编制等系统工程 | 区住房城乡建委、区规划自然资源局 | 杭州中联筑境公司、北京知行堂品牌管理有限公司、重庆市规划设计研究院等 | 开展长寿文化价值系统研究及城市品牌战略规划、城市视觉形象提升设计；开展中国长寿城全域规划、重点项目库设计、全域发展概念规划及相关专项子规划；开展长寿区国土空间分区规划等上位规划及规划的后期维护、动态更新等系列工作。 | 长期 | 2300 | 长期。 | 200 | 1.长寿文化价值系统研究：将成果用于长寿博物馆展示等各项工作中。 2.中国长寿城全域规划：开展专项子规划编制及执行情况评估。 3.长寿区国土空间分区规划：完成审查报批工作及规划的后期维护、动态更新等系列工作。 | 刘朝煜 | 黄胜蓉
46 | 城市规划馆 | 区规划自然资源局、区住房城乡建委、区政务服务管理办、区城市管理局 | 长寿开投集团 | 新建规划馆，含展览馆和档案馆，展示国土空间规划。 | 2024-2026 | 20000 | 完工。 | 1000 | 开展选址等前期相关工作。 | 刘朝煜 | 杨俊勇
47 | 国家方志馆 长江分馆 | 区委宣传部、区规划自然资源局、区住房城乡建委、区大数据发展局 | 长寿开投集团 | 新建国家方志馆长江分馆，建筑面积20000平方米，其中展陈面积10000平方米，配套面积10000平方米。 | 2024-2026 | 40000 | 完工。 | 1500 | 力争开工建设。 | 汤晓强 刘朝煜 | 杨俊勇
48 | 两江新区至 长寿区快速 通道 | 区住房城乡建委 | 市城投集团 | 全长约23.6公里，含特长隧道1座（穿越明月山，长度4.5公里），全互通立交节点4座，道路等级为城市快速路，设计速度80公里/小时，全线双向六车道。 | 2023-2027 | 855500 | 完工。 | 44660 | 完成全线工程量的20%。 | 刘朝煜 | 黄 亮
49 | 城乡供水 一体化工程 | 区水利局 | 长寿开投集团 | 1.小石门长江水源工程：新建取水泵站一座，设计总规模为24万m³/d，一期设备安装规模为20万m³/d；输配水管道约62公里，配水加压泵站一座，整治丰胜水库作为调蓄水库；保留原八颗水厂4万m³/d，一期新建14万m³/d水厂，达到18万m³/d供水能力，保留二期扩容4万m³/d的厂区用地及其他配套设施。 2.农村地区饮水工程：（1）长寿区大洪湖片区水厂提质达标改造工程：建设取水泵船1座、沉淀池1座、反冲洗滤池1座、送水泵房1座、配电间1间、加氯加药间1座及其他相关水处理设施设备，建设输配水管网7.4公里。（2）长寿区云台片区农村饮水安全巩固提升工程：扩建三条沟水厂，新建6000m³/d水处理系统工艺建筑，更换现状80000m³/d水处理系统设施设备，新建原水输水管道6.5公里、清水输水管道14.9公里。（3）但渡片区农村饮水安全巩固提升工程：对3座水厂设施改造升级，新建供水管线约45公里。（4）新市片区农村饮水安全巩固提升工程：渡舟天桥村新建3万m³/d水厂一座，新建水厂至农商城主供水管DN600约3.8公里， 3.城镇供水管网改造提升工程。 | 2022-2025 | 226209 | 完工。 | 42700 | 1.小石门长江水源工程：完成管道安装10公里；完成厂区工程；取水泵站工程完成60%；完成高位水池工程。 2.农村地区饮水工程：大洪湖片区完成工程量的20%，新市片区完工。 3.城镇供水管网改造提升工程：编制工作方案。 | 蒋发平 | 江小平
50 | 国际方程式 赛车项目 | 区文化旅游委 | 长寿发展集团 | 占地约4-5平方公里，建设国际一级赛道，包括赛车场区、商业博览区、文化娱乐区等。 | 待定 | 600000 | 尽快启动建设。 | 1000 | 1.完成土地回收，并开展国际方程式赛车的策划工作。 2.利用现有场地开展一些汽车赛事及活动推动项目的热度和关注度，并带动本地赛车汽车文化的发展。 | 王身高 邓永春 刘朝煜 杨华林 殷湖北 | 黄述明 高小平
51 | 长寿区国际儿童友好城市 品牌创建 | 区住房城乡建委、区发展改革委、区妇联、区城市管理局、区文化旅游委、团区委、区规划自然资源局 | 长寿开投集团 | 开展儿童友好城市体系建设，将长寿区打造成国际儿童友好城市；对长寿菩提新城片区进行概念性城市设计，以国际级儿童主题IP落地为导向，将其打造成西部第一、国际知名的儿童主题城市中心与旅游目的地；对青少年活动中心及桃花河公园进行整体策划规划，打造长寿区儿童友好城市核心示范项目。 | 2023-2035 | 3000000 | 完成儿童友好城市体系规划及规划成果固化；儿童友好城市核心示范项目建成投用；完成一批市场类项目招商并开工建设。 | 100 | 采用EPC+O的方式引进投资人，完善长寿区国际儿童友好城市体系规划，完善儿童友好城市项目库设计；推动儿童友好城市先导实践区前期建设。 | 王身高 刘朝煜 江发茂 | 席 琼 宦仕发
52 | 城市核心都市圈（城市 中心） | 区住房城乡建委、区规划自然资源局、区商务委、长寿开投集团 | 长寿开投集团 | 对火车北站周边实施TOD商业、商务、城市公共空间、高品质生活区综合利用空间开发，打造城市核心都市圈。 | 2024-2030 | 1000000 | 部分完工。 | 100 | 开展方案设计等前期工作。 | 江发茂 涂 庆 | 文应船 叶建彬
53 | 城市更新项目 | 区住房城乡建委 | 凤城街道、渡舟街道、菩提街道、长寿开投集团等 | 1.滨江区域排危纾困项目：对轻化路及滨江片区纾困，同时对纾困区域结合城市更新相关政策进行综合利用及开发。 2.城区老旧小区基础设施改造提升工程：对凤城、渡舟等老旧小区进行基础设施、房屋本体、环境、安全隐患、社区文体设施配套、水电气讯管网等提升改造配套。 3.长寿区桃东片区棚户区（城中村）改造及配套基础设施建设项目国有土地上房屋征收项目：(1)对21套住宅、约1500平方米，非住宅约8000平方米，未经登记建筑约12000平方米进行征收拆除，改善该片区居民居住环境和片区交通出行条件;(2)对原桃东路桃东大桥至渝涪高速下穿道段进行改扩建，全长约2.04公里，路幅宽26米，道路等级为城市次干道Ⅱ级，配套交通标志标线、绿化、综合管网等附属工程。 4.城乡融合发展项目：拟包装三洞沟大桥，整治桃花转盘、西门转盘等重要节点，打通壳牌加油站、实验三小路段等13条城市断头路，实施桃东路改造工程等12条城市道路及海绵城市建设、综合管廊建设、停车场项目等。 5.现代社区建设（古镇片区）：古镇片区94.1公顷范围，按照一统三化九场景建设，以现代化的理念、方式系统优化生产、生活、生态空间，打造体现时代气息、具有全国影响力和重庆辨识度的现代社区新名片。 6.时代广场商圈提升项目：对时代广场内街及周边进行改造提升。 7.城区公租房品质提升工程。 | 2019-2030 | 1544000 | 1.滨江区域排危纾困项目：尽快启动建设。 2.城区老旧小区基础设施改造提升工程：完工。 3.长寿区桃东片区棚户区（城中村）改造及配套基础设施建设项目国有土地上房屋征收项目：完工。 4.城乡融合发展项目：完工 5.现代社区建设（古镇社区）：完工。 | 22600 | 1.完成滨江纾困危旧房产权置换。 2.城区老旧小区基础设施改造提升工程：2023年老旧小区17个片区改造完工，2024年老旧小区27个片区开工建设。 3.长寿区桃东片区棚户区（城中村）改造及配套基础设施建设项目国有土地上房屋征收项目：完成房屋征收工作并开工建设。 4.城乡融合发展项目：开展方案策划工作。 5.现代社区建设（古镇片区）：开展方案策划工作。 6.时代广场商圈提升项目：启动提升工作。 7.城区公租房品质提升工程：启动提升工作。 | 第1项总牵头： 王身高 ①关口片区： 李吉华 ②轻化路片区： 杨华林 ③滨江片区： 邓永春 第2-5项： 刘朝煜 第6-7项： 待定 | 第1项： ①关口片区： 周武一 ②轻化路片区：车晓琴、王国清、陈勇 ③滨江片区： 刘洪英、周武一 第2项：江小平 第3项：周武一 第4项：叶建彬 第5项：蔡书明 第6-7项：待定
54 | 菩提山-菩提 古镇整体提升项目 | 区文化旅游委 | 长寿发展集团、古镇公司 | 菩提山上围绕菩提寺打造圣庙圣灯文化区和养生养心文化区等，主要建设梵呗音乐馆、达摩农场、养心谷、数生石等项目；建设古镇与菩提山连接工程；菩提山下以菩提山佛教文化和自然资源为依托，打造受众群体广泛的养生文化体验区，同时在长寿古镇配套基础接待设施，打造高质量的特色旅游体验区。 | 2024-2026 | 500000 | 完工。 | 1000 | 继续招商引资，力争完成项目策划方案。 | 刘朝煜 邓永春 | 陈 勇 张 剑
55 | 长江国家文化公园 （长寿段） | 区文化旅游委、区委宣传部、区住房城乡建委、区交通局、区发展改革委 | 长寿发展集团、长寿开投集团 | 1.大河文明旅游综合体：探索国有企业+市场的运营模式，建设10-20平方公里范围长江大河文明旅游综合体及音乐厅。 2.三洞沟大桥：新建三洞沟大桥，连接南北中路与长寿路等。 3.滨江长寿谷生态修复与整治工程：位于滨江长寿谷库岸内河段，约12.5万平方米绿化面积。 4.三洞沟游客接待中心：修复河街电影院，形成集市民休闲活动、三倒拐文化体验、长寿谷游览服务、城市展览为一体的滨江公园综合体。 5.三洞沟国有农场（一期）：包括种植区、采摘区、观赏区、农耕体验区的修建，建设配套用房，配套建设生产及观光便道、生态停车场及灌溉管网。 6.自然探索项目：建设以互动、观光体验等主题的亲子项目。 7.长江旅游码头项目：建设长寿区长江旅游码头。 | 待定 | 2118500 | 部分完工。 | 5000 | 开展与成都绿色故乡商业管理咨询有限公司、江苏华域文化遗产有限公司、万物有灵（西双版纳）文化产业有限公司签订框架合作协议工作，建立合作关系，开展深度合作。 1.与成都绿色故乡商业管理咨询有限公司、江苏华域文化遗产有限公司、万物有灵（西双版纳）文化产业有限公司建立合作关系，签订框架合作协议，开展深度合作。 2.三洞沟游客接待中心：力争开工建设。 | 王身高 汤晓强 刘朝煜 杨华林 | 王国清 郑可萍
56 | 城市绿道 | 区住房城乡建委、区发展改革委 | 长寿开投集团 | 全线总长约9公里，连接菩提古镇经三洞沟风雨廊桥至老城区。 | 2024-2026 | 7000 | 完工。 | 5000 | 建成虎头岩至风雨廊桥段，长约6公里。 | 刘朝煜 唐贤明 | 杨胜英
57 | 全民全生命 周期健康管理 | 区卫生健康委、长寿高新区 | 长寿开投集团、相关市场主体 | 对区内居民从出生至死亡的全生命周期健康情况进行检查，构建居民健康大数据平台，以药物干预治疗等形式，实现居民健康长寿的目标。 | 2022-2035 | 4732.65 | 建立以癌症防治、慢病管理、健康宣教主题的线上线下融合应用场景，申报场景试点并逐步升级拓展，从而逐步实现对全区居民的全生命周期健康管理。 | 3000 | 归集全区公立医疗机构数据，搭建多应用开发的基础平台，争取市级相关项目试点名额。 | 李兴建 王世昌 | 张 剑 汪 涛
58 | 数字健康 产业园 | 长寿高新区、区大数据发展局 | 长寿开投集团、相关市场主体 | 重点布局数字健康服务与数字健康器械产业，前瞻布局用于癌症及慢病治疗的生物创新药、首仿药及现代中药产业，协同布局高端健康食品产业，不断优化创新生态和产业生态，努力建成“国内一流数字健康产业生态集聚区”。到2026年，数字健康产业实现产值200亿元；到2035年，引进、培育10亿元规模企业50家，实现产值1000亿元；到2050年，引进、培育200亿元，实现产值3000亿元” 重点发展第三方IDC、云服务、数据存储、数据处理、数据安全等数据服务类项目，数字健康、智慧城市等数据应用类项目；配套发展UPS/HVDC、储能电池等上游设施设备类项目，通过建设集数据存储、加工、计算、应用于一体的绿色城市数据中心，导入一批影响力高、带动性强的龙头优质企业，搭建产学研用投五位一体全过程数据中心产业创新体系和公共服务平台，形成数字经济完整产业和应用生态，努力打造成为全国一体化算力网络成渝国家枢纽节点的重要支点和国家大数据大健康融合发展生态示范区。到2025年，引进和培育1家50亿级行业龙头企业，5家10亿级细分领域头部企业和10家高成长性科技创新企业，数据中心及带动产业总值突破200亿元；到2030年，数据中心产业上中下游核心环节配套完整，数据中心及带动产值超过500亿元；到2035年，数据中心应用生态全面形成，与数据健康高度融合，助推数字健康产业生态高度成熟，数据中心及带动产值超过1000亿元。 | 2022-2035 | 3000000 | 部分完工。 | 215000 | 1.天然植物性膳食补充剂项目：完成装修工程。 2.中药MAH持有及研发平台项目：二期建成投产。 3.精酿啤酒体验馆项目：一期建成投产。 4.医疗健康大数据训练服务平台项目：建成运营。 5.中科未来城酒店项目：建成运营。 6.上汽集团云计算中心及西南地区研发运营总部：完成云计算中心服务器安装及信创云平台建设。 7.重庆同城双活数据中心工程：等待上架率到达50%后再考虑后续投资。 8.电池银行总部项目：一期建成投用。 | 胡红兵 | 张 剑 汪 涛
59 | 长寿区新市至葛兰段公路改建工程（北城大道延伸段） | 区交通局 | 长寿乡建集团 | 全长约9.601公里，起于新市华府小区，止于葛兰镇。 | 待定 | 待定 | 待定。 | / | 规划预留，提前管控。 | 李兴建 江发茂 涂 庆 | 黄 亮 廖柏树
60 | 书香城市 | 区委宣传部、区文化旅游委、区规划自然资源局 | 长寿开投集团、长寿发展集团 | 1.完善城市文化家具，其中规划新建文化馆、美术馆、图书馆等。 2.发挥学校主阵地作用，组建文化艺术团队。 3.常态化开展群众性文化活动。 | 2023-2027 | 200000 | 部分完工。 | 750 | 1.扩大宣传力度和影响力，利用报台网端“书香城市”专栏，积极报道书香长寿建设情况，用好新媒体平台，开展读书沙龙、名家分享直播活动，营造浓厚的全民阅读氛围。 2.继续推动城市文化家具，推进新图书馆、美术馆、文化馆的选址，并完成工程前期工作。实施“新型阅读空间”行动计划，新建、改扩建“城乡书房”“文化驿站”“农家书屋”等公共文化设施2个以上。 3.做大做强品牌阅读活动，打造特色品牌，继续开展“阅读悦美·悦享长寿”全民阅读系列活动，重点办好全民阅读活动启动仪式、图书馆暑期阅读夏令营活动、全民阅读“七进”系列等阅读推广活动。持续实施川渝阅读“一卡通”项目，用好图书馆总分馆制、“一卡通”，实现资源共享。 | 邓永春 | 孙 建 杨胜英
61 | 渝宜高铁 | 区交通局 | 待定 | 全长约514公里，其中长寿北至涪陵段约19.98公里，含穿越隧道5座，桥梁9座，桥隧比83.82%。 | 2023-2030 | 450000 | 主体工程施工。 | 0 | 配合市交通局、中铁二院推进初步勘察设计等前期工作。 | 江发茂 涂 庆 | 黄 亮 王国清
62 | 长寿至涪陵 沿江公路项目 | 区交通局、区住房城乡建委 | 长寿开投集团 | 全长约10公里，按照三级公路标准建设（设计时速30公里/小时），同步完善公路慢行及景观设施。 | 2024-2026 | 80000 | 完工。 | 100 | 开展初步勘察设计等前期工作。 | 江发茂 涂 庆 | 王国清 邓明成
63 | 重庆市域快线C7线 | 区住房城乡建委 | 长寿开投集团 | 建设重庆市主城区至长寿区市域快线。 | 待定 | 1000000 | 尽快启动建设。 | 450 | 深化预可研方案，力争纳入相关规划。 | 刘朝煜 | 黄 亮
64 | 渡舟老城综合改造 | 区住房城乡建委、区教委 | 长寿开投集团 | 1.渡舟老城综合提升项目：对渡舟老街范围进行调研分析，结合政策研判项目城市更新的可行性和价值性，对范围内国土空间规划、发展经济性、实施内容等相关方面提出指引，为范围内项目发展、决策提供依据。 2.渡舟老城危旧房拆迁：拆迁旧房及工棚等6.7万平方米。 | 待定 | 56000 | 部分完工。 | 20000 | 开展房屋征迁240户。 | 廖智辉 | 蔡书明
65 | 创建优质教育均衡发展工程 | 区教委 | 长寿开投集团 | 1.基础教育品质提升：制定基础教育品质提升计划，引入国内优质教育资源及理念，提升基础教育水平。 2.阳鹤山小学：建筑面积约1.5万平方米，办学规模30个班，容纳学生1350人。 3.古镇二小：建筑面积约4.1万平方米，办学规模60个班，容纳学生2700人。 4.古镇中学：建筑面积约3.9万平方米，办学规模54个班，容纳学生2700人。 5.桃花溪幼儿园：建筑面积约1.5万平方米，办学规模18个班，容纳学生540人。 6.桃花溪初级中学：建筑面积4.7万平方米，办学规模60个班，容纳学生3000人。 7.明德小学：规划办学规模48个班，容纳学生2160人。 8.教师发展中心：占地约18.9亩，总建筑面积约31814平方米。 | 2019-2026 | 134044 | 部分完工。 | 11600 | 1.基础教育品质提升：持续推进基础教育品质提升计划，进一步与市内外优质教育资源对接，引进优质学校。 2.古镇中学：建成投用。 3.明德小学：力争开工建设。 4.教师发展中心新建项目：开展方案设计等前期工作。 | 蒋发平 | 黄学龙 杨胜英
66 | 医养项目 | 区卫生健康委、区民政局 | 长寿开投集团 | 1.区精神卫生中心扩建项目：建设门诊综合辅助楼4000平方米、心理健康服务中心10000平方米、老年精神住院楼16000平方米，建设残疾人辅助性就业农场。 2.区疾控中心整体迁建项目：建筑面积约25825平方米，新建疾控中心业务综合楼、实验室、库房、卫生应急物资储备中心、卫生应急指挥中心等。 3.区妇幼计生中心业务用房建设项目:占地115亩，121133平方米地上建筑约104200平方米，地下16933平方米，含门诊住院医技楼、血库中心、月子中心、公共保健、托育中心等。 4.晏家康养服务中心项目（区危化卫生应急救援中心项目）：总建筑面积约20400平方米，设置床位178张。 5.妇幼保健院拓展项目：利用林庄现有业务用房，拓展妇幼保健院区。 6.兴隆老年养护院：建筑面积约1.5万平方米。 7.鹿坪老年养护院：总建筑面积约1.5万平方米。 8.养老服务设施提档升级项目：改造升级街镇敬老院；拓展街镇养老服务中心，完善百龄帮、凯尔等普惠养老设施；新建区智慧养老指导中心。 9.区突发公共事件医疗救治中心项目：占地面积77亩，总建筑面积66000平方米，新建门诊医技住院、高压氧治疗区、液氧站、应急医疗物资库房等以及相应配套设施，规划床位500床。 | 2022-2025 | 163500 | 部分完工。 | 38000 | 1.区精神卫生中心扩建项目：完工。 2.区疾控中心整体迁建项目：筹集疾控中心迁建项目建设资金，力争开工。 3.晏家康养服务中心项目：主体封顶。 4.兴隆老年养护院：完工。 5.鹿坪老年养护院：完工。 6.养老服务设施提档升级项目：完成8个敬老院适老化改造。 7.区突发公共事件医疗救治中心项目：开展方案设计等前期工作。 | 李吉华 | 郑可萍 李长路
67 | 阳鹤山片区综合开发（阳鹤山国医城） | 区卫生健康委、区住房城乡建委、区农业农村委、区文化旅游委、区民政局、区大数据发展局、区科技局、区规划自然资源局 | 长寿开投集团 | 对阳鹤山片区约5000亩土地进行综合整治，完善道路、公园、管网等配套设施。建设集康养、休闲、旅游为一体的养生花谷项目。国医城引入一所知名国际医院，同时建设集实体中医院、互联网医院、中药材种植、中药材集贸、中西医人才大厦共享服务中心为一体的“长寿—中华国医城项目”。借助长寿区得天独厚的区位及“寿”文化优势，通过名医导入、学科建设、人才培养、科学种植、全球贸易、文化推广等线上线下结合的方式，致力于把长寿区打造成为西部地区中医名城、全国中医人才科创高地、国际中药饮片集散中心。在该片区开发中结合房地产项目建设高质量人才公寓，助力人才培养和引进。片区开发与康养产业结合，实现高品质开发。 | 2023-2027 | 3200000 | 部分完工。 | 40000 | 1.完成阳鹤山城市设计方案。 2.继续招商引资。 3.开展房屋征迁450户。 | 杨华林 | 陈 勇 叶建彬
68 | 中国生命 科学院 | 区教委、区科技局、长寿高新区 | 待定 | 聚焦生命科学，提升教育品质，引入一所国际国内具有影响力的学校，共建产教融合示范基地，形成科研密集、人才富集的环高校创新生态圈。 | 2022-2050 | 300000 | 引进高校落地。 | 0 | 对接有意来长办学的学校。 | 李兴建 王世昌 | 高小平
69 | 创建相关 国家级城市 名片 | 区生态环境局、区城市管理局、区林业局、区商务委、区政府外事办、区发展改革委 | 待定 | 聚焦国家森林城市、国家生态文明示范区、国家生态园林城市及友好城市、全国第四批社会信用体系建设示范区等城市名片创建。 | 长期 | 380800 | 全国第四批社会信用体系建设示范区2022年完成创建，国家生态文明示范区2025年初步创建完成；国家生态园林城市、国家森林城市2026年初步创建完成。 | 38120 | 1.国家森林城市：全面开展国家森林城市工程建设。 2.国家生态文明建设示范区：印发《长寿区创建国家级（市级）生态文明建设示范区规划》，编制《长寿区创建国家级（市级）生态文明建设示范区2024-2026工作方案》，完成至少5个市级生态文明建设示范镇创建。 3.国家生态园林城市：完成绿地系统规划编制，力争开展相关项目建设，今年力争创建市级园林城市。 4.国内友好城市：①提请区政府加强与新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州的工作对接，争取早日完成战略协议的签订。②积极寻找和我区有资源互补优势的国内优秀城市，争取与更多城市达成合作意向。 5.国际友好城市：寻找交流渠道，加强与目标国家联系。 | 江发茂 李兴建 涂 庆 | 席 琼 宦仕发
70 | 长寿奥体中心 | 区文化旅游委 | 长寿开投集团 | 占地约700亩，建设包含标准体育场、体育馆、恒温游泳跳水馆、综合全民健身中心等室内场馆及户外足球场、篮球场、羽毛球场、乒乓球场等在内的大型体育中心，配套建设五星级酒店、休闲商业中心。 | 待定 | 300000 | 部分完工。 | 100 | 奥体中心项目重新完成选址，被纳入《重庆市承办大型综合性体育赛事竞赛场馆建设规划》，2024年重点协调落实资金保障问题。 | 蒋发平 | 黄胜蓉
71 | 同城化畅通 工程 | 区交通局、区发展改革委、区财政局、区规划自然资源局 | 长寿开投集团 | 1.研究长寿至主城段高速公路采用年票制的可行性。 2.研究长寿至主城、长寿至周边区县及长寿城乡公交一体化发展的可行性。 3.推进长寿至主城动车组列车停靠时刻优化。 | 待定 | 360000 | 加快策划、谈判及资金筹集等工作。 | 660 | 完成渝长同城巴士、长涪同城巴士开行等工作。 | 江发茂 涂 庆 | 王国清 文应船
72 | 优质房地产 开发项目 | 区住房城乡建委、区规划自然资源局、长寿开投集团 | 待定 | 推动房地产市场健康发展。 | 待定 | 125000 | 部分完工。 | 15000 | 1.启动“雲璟商住小区”项目三期5.4万平方米基础及主体施工建设。 2.启动“泽京·学宸铭著”项目一期1.9万平方米基础及主体施工建设。 3.启动“兰骏·溪悦府”方案设计工作。 4.启动古镇公司阳鹤山房地产开发项目。 5.拟供应菩A9-4/03、菩A11/03地块。 6.拟出让阳鹤山片区部分地块。 | 刘朝煜 杨华林 | 席 琼
73 | 保交楼 | 区住房城乡建委、区规划自然资源局等区保交楼工作专班成员 | / | 持续抓好保交楼保民生保稳定工作。 | 待定 | 5000 | 推动逾期房屋交付。 | 3000 | 完成“实地常春藤”项目一期二批次518套、“碧桂园璟溪府”项目532套住宅交付。 | 王身高 刘朝煜 唐贤明 | 杨俊勇
74 | 城区综合整治提升项目 | 区城市管理局、区住房城乡建委、区文化旅游委、区民政局、区商务委、区生态环境局 | 长寿开投集团、区城市管理服务中心 | 1.城区畅通工程：对古镇十字交叉口、桃花大转盘、明桂园农贸市场-永辉路口、古镇桥断头路、阳鹤山断头路等进行提升优化，对现有交安设施升级改造，打通断头路、拓宽瓶颈路、舒缓拥堵路。 2.城区景观提升与环卫一体化项目：城区绿化，包括展示喷泉水景、灯光及科技等内容，提供开敞的商业广场空间,用地面积约6万平方米，其中铺装面积3.9万平方米，喷泉水景面积0.25万平方米，水体面积0.38万平方米，绿化面积约1.3万平方米；对城区范围内进行景观提升，对城区坡坎崖进行绿化美化，实施街头绿地提质，打造绿化景观节点工程。在城区部分区域实施园林环卫一体化管护作业。 3.城市标识系统及路口景观提升工程：更新城市标识标牌，提升重要路口景观。 4.城市管理维护导则：出台城市管理维护导则。 5.城市公共停车场建设项目：在凤城、渡舟、桃花、阳鹤和菩提组团建设停车场，建筑面积约19.5万平方米，设计停车位约2000个，配套充电车位、公厕。 6.城区农贸市场整治提升项目：对城区农贸市场进行标准化、智慧化改造。 7.城区污染综合治理项目：对桃花河、龙溪河等沿岸排污实施水污染综合治理，对城区进行大气污染和噪声污染防治，对城区范围内原工业污染土壤进行综合整治。 8.长寿区市政基础设施整治项目：对城区部分市政道路、桥隧、照明及其附属设施综合整治。 9.完善城市充电桩配套设施。 10.引入活水至古镇水系项目。 | 2021-2026 | 215500 | 完工。 | 11000 | 1.城区畅通工程：开展剩余断头路前期工作，落实资金后启动建设。 2.城区景观提升与环卫一体化项目：继续推进投融资工作，拟通过专项债、银行贷款等方式多途径筹集资金，研究分期实施方案，缓解财政一次性投入压力；深化方案设计；对滨河公园碧桂园东侧、政府停车场坡坎崖进行梳理，开展方案设计，力争完成美化建设；开展街头绿地梳理，力争完成3个节点提质。 3.城市标识系统及路口景观提升工程：开展方案设计等工作。 4.城市管理维护导则：后续将开展导则专家评审会和提请区规划委员会审议，加快出台《导则》。 5.城市公共停车场建设项目：推进杏林路停车场、堰桥路停车场项目建成投用。 6.城区农贸市场整治提升项目：①加强对街道办事处的督促力度，加强对市场业主的思想引导；②提请政府协调有关执法部门开展市场周边环境综合执法；③加大招商力度，对接有经济实力有建设意愿的大型企业积极参与产权复杂的农贸市场的改造和产权收购。 7.城区污染综合治理项目：编制污染综合治理方案，逐步开展水、大气和噪声、土壤等方面的污染整治工作。 8.长寿区市政基础设施整治项目:整治文苑西路、桃源北支路胜天加油站段、民兴路电力公司段等车行道维修整治，部分桥隧设施病害整治，部分照明设施整治等。 9.启动城市充电桩配套项目。 10.启动引入活水至古镇水系项目。 | 第1-5项： 刘朝煜、杨华林 第6项： 刘朝煜、江发茂 第7项： 江发茂、涂 庆 第8项： 刘朝煜 第9-10项： 待定 | 第1-5项： 王 旭、蔡书明 第6项： 王 旭、蔡书明 第7项： 王国清 第8项： 车晓琴 第9-10项： 待定
75 | 桃花河段城区排水防涝工程 | 区住房城乡建委 | 区排水管理服务中心、长寿开投集团 | 对菩提、渡舟、凤城部分区域实施管网改造，包括整治混错接点约200处、改造缺陷雨水管网约17公里、改造雨污分流管道约24公里等。 | 2024-2024 | 12000 | 完工。 | 12000 | 完工。 | 刘朝煜 唐贤明 | 车晓琴
76 | 沿江高速长寿支线二期工程 | 区交通局 | 待定 | 路线全长33.733公里，设桥梁21座、隧道2座、互通式立交7座、服务区1座。项目按双向四车道（长寿南互通-凤城互通段采用六车道）高速公路标准进行建设，全线设计速度采用100公里/小时，路基宽度26米（长寿南互通-凤城互通段宽度33.5米）。 | 2023-2027 | 726000 | 部分完工。 | 0 | 1.积极配合市交通局开展政策研究论证，了解全国高速公路投融资建设模式，力争尽快完成政策研究并出台落地。 2.尽快完善概算审查及批复、水土保持方案、行洪论证、通航论证等专项方案审批；进一步与潜在投资人进行对接，充分了解潜在投资人的真实意图，加强方案研究和资金测算工作。 | 江发茂 | 李长路
77 | 重庆医药学校迁建项目 | 区教委 | 待定 | 拟用地500亩，校区总建筑面积不低于16万平方米。 | 待定 | 70000 | 部分建成投用。 | 0 | 开展选址等前期相关工作。 | 蒋发平 | 邓明成
78 | 重庆城乡发展职业学院 | 长寿高新区、区教委、区供销社、区规划自然资源局 | 长寿开投集团（重庆盈地集团） | 建成校舍约12万平方米，达到12000人的办学规模。 | 2024-2025 | 150000 | 一期一阶段建成投用。 | 60000 | 基础基本完成，主体完成25%。 | 王身高 涂 庆 蒋发平 | 李长路
79 | 长寿区生活垃圾分类及餐厨（余）垃圾 一体化项目 | 区城市管理局、长寿发展集团 | 待定 | 在长寿区马家沟生活垃圾填埋场环境影响区建设处理量为100+100吨/日餐厨垃圾的联合微生物处理工艺线、水处理系统。在2年内完成智慧环卫系统、古镇街面餐厨垃圾收集点建设和试点小区的垃圾收集点建设，并在5-10年内最终完成生活垃圾分类全覆盖运营。 | 2024-2025 | 25300 | 建成餐厨（余）垃圾处理项目，并完成智慧环卫系统、古镇街面餐厨垃圾收集点建设和试点小区的垃圾收集点建设。 | 8000 | 餐厨（余）垃圾处理厂开工建设，前端收运体系改造升级基本完成。 | 王身高 邓永春 刘朝煜 | 杨胜英
80 | 幸福长寿示范区建设项目 | 区总工会、区教委、区卫生健康委、长寿开投集团等 | 待定 | 以幸福学校为切入口，压茬推进幸福学校建设，逐步实现全区中小学校全覆盖。在5年内建成8000至10000平方米的长寿幸福科学馆，搭建幸福长寿三级服务体系建设，筹办具有国际影响力的中国国际积极心理学大会，实现区、街镇社区、企业学校三级心理健康服务三级联动。 | 待定 | 12000 | 实现幸福学校建设全覆盖，幸福长寿科学馆落地建成，成功申办第七届中国国际积极心理学大会。 | 12000 | 继续推进第一批21所幸福学校建设；编制幸福长寿示范区总体方案；积极宣传和推广积极心理学；推进青少年心理健康教育服务基地建设；开展第七届中国国际积极心理学大会的前期筹备工作。 | 王身高 李吉华 蒋发平 | 汪涛
81 | 城镇危旧房排危纾困项目 | 区住房城乡建委 | 待定 | 对全区范围内白砂砖房进行摸排，结合三大工程结合实际情况开展纾困。 | 2024-2026 | 40000 | 完成排危纾困。 | 150 | 启动中心城区白砂砖房摸排工作。 | 王身高 邓永春 刘朝煜 杨华林 唐贤明 | 廖柏树 王 旭 杨俊勇
82 | 中心城区城中村改造项目 | 区住房城乡建委 | 长寿开投集团 | 1.实施长寿区桃花片区松柏村城中村改造项目348户。 2.实施长寿区阳鹤山片区城中村改造项目450户。 3.长寿区渡舟村城中村改造项目240户。 | 2024-2028 | 244590.58 | 完成改造城中村项目1038户。 | 244590.58 | 1.长寿区桃花片区松柏村城中村改造项目：改造348户，拟引入新奥特莱斯项目。 2.实施长寿区阳鹤山片区城中村改造项目：改造450户。 3.长寿区渡舟城中村改造项目：改造240户。 | 总牵头： 王身高 办公室： 刘朝煜、唐贤明 1.桃花片区： 李吉华 2.阳鹤山片区： 杨华林 3.渡舟城中村： 廖智辉 | 1.桃花片区： 刘洪英 2.阳鹤山片区： 文应船 3.渡舟城中村： 黄述明
83 | 义乌中国小商品城重庆数智产业园项目 | 区商务委 | 长寿开投集团 | 占地约500亩，旨在打造面向“一带一路”和西部陆海新通道建设服务中心、中国义乌小商品城西南中心、第六代义乌小商品城数智示范项目，建设集展贸展示、电子商务、赋能服务、物流仓储及配套设施于一体的数智产业园。 | 2024-2028 | 300000 | 完工。 | 10000 | 开工建设。 | 胡红兵 | 宦仕发
84 | 温德姆酒店 | 区商务委、区经济信息委 | 云晨商贸公司 | 1.高新区温德姆酒店：租用商业用房建设五星级标准酒店，建筑面积约28300平方米。 2.桃花转盘温德姆花园酒店：占地约14.92亩，建设酒店及商业面积约22259.4平方米。 | 2024-2026 | 55000 | 完工。 | 15000 | 1.高新区温德姆酒店：完工。 2.桃花转盘温德姆花园酒店：开工建设。 | 江发茂 蒋发平 | 王旭
85 | 优化城乡供排水管理体系 | 区住房城乡建委、区水利局、区城市管理局、区生态环境局 | 长寿开投集团 | 实施供排水厂网一体化管理制度改革，实现供水、排水设施建设和运行的统筹规划、统一管理，使其各职能达到有机结合。 | 2024-2026 | / | 完工。 | / | 建立完善供排水一体化体制机制，全面移交区水投公司，达到供排水一体。 | 刘朝煜 唐贤明 | 江小平