## 附件4-中央转移支付自评表
附件1
农村综合改革转移支付长寿区绩效目标自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 农村综合改革转移支付
中央主管部门 |  |  | 财政部
区县主管部门 |  |  | 长寿区财政局 |  | 资金使用单位 | 区民政局、相关街镇
资金投入情况（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 5096 |  | 4632 | 90.89%
|  |  | 其中：中央补助 | 2345 |  | 1881 | 80.21%
|  |  | 地方资金（市级、区级） | 2751 |  | 2751 | 100%
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 拨付合规性 | 通过国库集中支付拨付资金到各街镇
|  |  | 使用规范性 | 专项资金按村实行单独核算、专款专用，严禁挤占、挪用
|  |  | 执行准确性 | 资金按照项目要求和进度进行管理
|  |  | 预算绩效管理情况 | 每年开展绩效评价，强化对绩效评价结果的运用
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 1.推进农村公益事业建设。 2.建设一批美丽乡村。 3.开展农村综合性改革试点试验。 |  |  |  | 1.建设农村公益事业212个。 2.建设美丽乡村24个。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 推动红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点村数（个） |  | 0 | 0
|  |  | 支持美丽乡村项目数量（个） |  | ≧3 | 24
|  |  | 支持农村公益设施建设数量（个） |  | ≧73 | 212
|  |  | 开展农村综合性改革试点试验个数（个） |  | 0 | 0
|  | 质量指标 | 美丽乡村建设台账 |  | 1 | 1
|  |  | 红色美丽村庄试点台账 |  | 1 | 1
|  |  | 美丽乡村建设工程验收合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 农村公益事业建设工程验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 农村综合改革材料报送及时性 |  | 100% | 100%
|  |  | 年度农村综合性改革试点试验任务 |  | 基本完成 |  | 长寿区无试点试验任务
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 农村综合性改革试点试验地区乡村治理能力 |  | 有所提升 |  | 长寿区无试点试验地区
|  | 生态效益 指标 | 农村人居环境 |  | 有效改善 | 有效改善
|  | 可持续影响指标 | 农村公益事业滚动项目库 |  | 基本建立 | 基本建立
|  |  | 通过农村综合性改革试点试验探索的可复制、可推广的机制创新模式并加以推广 |  | 0 | 0
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目区农民满意度 |  | ≥90% | 90%
|  |  | 项目区基层干部满意度 |  | ≥90% | 90%
说明 | 无
注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。 3.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 4.定性指标。资金使用单位分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。 5.指标值见渝财农〔2023〕60号文件附件2。