长寿农发〔2025〕15号

重庆市长寿区农业农村委员会

重庆市长寿区财政局

关于印发《重庆市长寿区2025年财政衔接资金

柑橘品种改良项目申报指南》的通知

各街道办事处、镇人民政府：

现将《重庆市长寿区2025年财政衔接资金柑橘品种改良项目申报指南》印发你们，请结合实际，认真抓好贯彻落实。

# 重庆市长寿区农业农村委员会      重庆市长寿区财政局

# 2025年2月13日

重庆市长寿区2025年财政衔接资金柑橘

品种改良项目申报指南

按照文件要求，为贯彻落实乡村振兴战略攻坚行动计划，全面提升长寿柑橘产业发展水平，结合我区产业发展实际，特制定本申报指南。

# 一、项目资金、建设内容及补助标准

（一）项目资金计划200万元

财政衔接推进乡村振兴补助资金柑橘品种改良项目（不含第三方测量面积费用）。

（二）申报建设内容

针对柑橘易受冻害的问题，在易受冻害区域对原有柑橘品种通过高接换种等方式更换为早、中熟优良品种；针对柑橘品种不佳的问题，将晚熟柑橘区域老品种更换为优良品种。

（三）补助标准

高换按照600元/亩进行补助，项目主要支持接穗购置，农膜等嫁接材料购置，高换、管护费用等环节。

# 二、项目申报

（一）申报主体

我区农业企业、合作社、家庭农场等新型经营主体。

（二）申报条件

1.申报主体须取得相关部门认可的经营资格或营业执照，应有足额自筹配套经济能力，经营运行良好，无不良记录；项目执行力强。

2.申报主体无拖欠农民土地租金和农民工工资的情况；申报项目建设地点必须位于城镇建设控制规划区和各类保护区禁止建设范围外。

3.申报高换建设内容的经营主体需高换面积相对集中连片50亩及以上，每亩高换株数不少于33株。

4.5年内，同一地块、同一建设内容不得重复申报。

- 5.项目申报前做高换小斑示意图，每个小斑图标明建设内容（品种和数量）。

（三）申报要求

申报本次柑橘品种改良项目不影响其他涉农资金项目的申报和实施，但同一建设内容不得重复申报财政补助资金。农业企业自筹比例不低于总投资的40%；农民专业合作社、家庭农场自筹比例不低于总投资的25%。项目申报财政补助资金金额不超过30万元（含）。

（四）项目核实与公示

由于柑橘高换季节性较强，申报主体于申报指南下发后实施柑橘高换的，由街镇审核后可作为本次项目申报内容。项目所属街镇要对项目实施现场进行核实，并对项目的真实性负责。项目要按照相关要求进行公示公告。

（五）利益联结机制

参照《重庆市长寿区农业项目财政补助资金股权化改革实施方案（试行）》（长寿委农组发〔2022〕4号）文件执行。带动周边脱贫户或低收入人口并为其提供就业岗位。具体要求如下：

脱贫户或低收入人口带动，通过建立资产收益、土地流转、资金入股、房屋联营、务工就业、产品代销、生产托管、租赁经营等利益联结方式带动项目所在地脱贫人口或低收入人口受益。项目财政补助资金低于30万元应带动脱贫人口或低收入人口2人及以上（其中务工人数1人及以上）。

# 三、项目评审

业主按照自愿原则填写长寿区2025年财政衔接资金柑橘品种改良项目申报表（附件1）报送街镇进行初审，街镇根据初评结果确定实施业主，街镇初评通过后将初评结果汇总表（附件2）经审核签字盖章并公示，公示无异议后街镇以正式公文形式报区农业农村委，区农业农村委组织相关专家评审且公示后，由区农业农村委联合区财政局下达任务文件。

# 四、项目实施

（一）项目建设期限

2025年2月—2025年12月。

（二）项目实施要求

1.柑橘高换要求接穗和枝条原则上需在重庆市内有苗木合格资质单位购买，需提供苗木检疫证、质量保证书及签收单，且检疫证、质量保证书及签收单中接穗和苗木的品种和数量必须保持一致。

2.高换嫁接株数成活率达95%以上。

（三）项目管理要求

1.项目建设任务文件下达后，街镇督促实施业主按照项目任务文件执行，保质保量按期完成建设任务；项目街镇负责项目日常管理和质量监督，做好检查记录。

- 区农业农村委组织相关人员对项目实施情况进行不定期检查、指导。

- 实施业主及街镇要认真收集项目申报、实施、监管、验收等环节的档案资料，边实施边收集，确保各环节资料完备，同时收集好项目要求的其他档案资料。

# 五、项目资金管理

项目资金补助采取“先建后补”模式。财政衔接补助资金必须专款专用，严禁截留、挪用，严禁虚报冒领财政补助资金。一经发现违纪违规行为，除追回财政补助资金外，依纪依规追究相关责任人的责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

# 六、项目验收

（一）街镇初验

项目实施完成后，街镇组织相关人员对项目进行初验，初验合格后，出具初验意见，由街镇向区农业农村委申请区级验收。

（二）区级验收

- 区农业农村委组织相关专家对街镇初验合格的项目进行综合验收，包含项目建设成活率、竣工资料等。高换面积测定由区农业农村委聘请第三方中介公司统一测定，综合验收合格的若第三方测定面积低于下达任务面积的按第三方确定面积进行补助；若第三方测定面积高于下达任务面积的按下达任务面积进行补助。

# 七、项目申报材料

1.项目初审通过后汇总表；

2.相关街镇的正式函；

3.取得相关部门认可的经营资格或营业执照等复印件、土地租赁合同或入户花名册；法人身份证复印件；

4.街镇出具不拖欠土地租金、不拖欠农民工工资、建设地点必须位于城镇建设控制规划区和各类保护区禁止建设范围外的相关证明材料；

5.项目实施前彩色照片；

6.项目申报小斑示意图，每个小斑图标明建设内容（品种和数量）；

7.项目入库、相关公示资料以财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划（第二批）的文件执行。

# 八、材料报送

（一）申报时间。申报截止时间2025年3月14日12:00前。

（二）申报方式。电子档报送渝快政，纸质件送区农研中心特产站，一式2套。

（三）联系人：邓胜兴，联系电话：023—40288176，18290466817。

附件：1.长寿区2025年财政衔接资金柑橘品种改良项目申报表

- 2.长寿区2025年财政衔接资金柑橘品种改良项目初审结果汇总表

附件1

| 长寿区2025年财政衔接资金柑橘品种改良项目申报表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 项目实施单位 |  |  |  |  |  |
| 建设地点 |  |  | 基地种植面积（亩） |  |  |
| 法人姓名 |  |  | 法人身份证号 |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 果园基本情况 |  |  |  |  |  |
| 建设内容 | 高换品种 | 面积（亩） | 申报财政补助资金（万元） | 自筹资金（万元） | 项目总资金（万元） |
|  | 合计 |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 经济指标，社会效益，带动脱贫户情况，老百姓增收及满意度等方面写。 |  |  |  |  |
| 业主意见 | 负责人（签字）： （盖章） |  |  |  |  |
| 村级意见 | 负责人（签字）： （盖章） |  |  |  |  |
| 街镇意见 |  |  |  |  |  |
|  | 经办人员（签字）： 分管负责人（签字）： |  |  |  |  |
|  | （盖章） |  |  |  |  |

附件2

长寿区2025年财政衔接资金柑橘品种改良项目初审结果汇总表

| 街镇：（盖章） |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目实施单位 | 投资总额 | 补助资金 | 建设地点 | 建设内容 | 绩效目标 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

重庆市长寿区农业农村委员会办公室       2025年2月13日印发