长寿农发〔2021〕11号

重庆市长寿区农业农村委员会

关于印发《长寿区2021年度巩固脱贫到户奖补资金实施方案》的通知

各街道办事处、镇人民政府：

现将《长寿区2021年度巩固脱贫到户奖补资金实施方案》印发给你们，请结合实际，认真抓好贯彻落实。

重庆市长寿区农业农村委员会

2021年1月26日

长寿区2021年度巩固脱贫到户奖补资金

实施方案

为巩固脱贫攻坚成果，扎实推动乡村振兴，根据中央、市脱贫攻坚工作部署，结合长寿区工作实际，充分调动贫困户发展农业产业积极性，引导贫困户结合自身实际情况选择发展农业产业主动性，特制定本实施方案。

# 一、奖补对象

全区建档立卡贫困户（已脱贫享受政策的贫困户）。

# 二、奖补条件

（一）2021年内新发展的蔬菜、多经、水产、畜禽等农业产业（不含水稻、油菜、玉米、红薯），且达到补助规模及要求（附件1）；申报补助产业采取“先建后补”方式实施，其中水产类、畜禽类必须符合环保等相关产业发展要求；

（二）奖补资金采取“谁种谁得，谁养谁得”原则，遇土地流转情况，需提供相关佐证材料；

（三）代种代管（针对外出务工贫困户）不纳入申报范围，确保贫困户自种自管，自养自管；

（四）针对同一地块，多茬种植，只计算一次面积，每户可根据种养殖内容同时申报多项补助（各子项需达到发展要求指标），每户一年只能申报一次（以户主名字申报），申报奖补资金累计不超过3000元。

# 三、申报要求

（一）申报流程。贫困户在结对帮扶人指导下，按照自愿原则填写长寿区2021年度巩固脱贫到户奖补申报表（附件2）报送村委会，村委会初审汇总并公示5天，初审后提交街镇进行评审，街镇评审通过后将长寿区2021年度巩固脱贫到户奖补申报备案汇总表（附件3）经主要领导审核签字盖章后报区农业农村委备案并公示5天。

（二）申报时限。申报及评审时间：2021年2月18日至2021年3月12日；备案及公示时间：2021年3月15日至2021年3月31日。

（三）项目变更。贫困户在实际生产过程中，确需变更实施内容的，需街镇实地审核，并出具变更意见，同时填报长寿区2021年度巩固脱贫到户奖补变更汇总表（附件4），上报区农业农村委备案，原则上只允许变更一次。变更截止时间：2021年6月30日。

# 四、验收及资金拨付

（一）验收流程

1.街镇验收。贫困户产业实施完成后，由所在街镇组织验收（验收组人员不得少于3人），根据作物生长时节和养殖类型，验收分两批进行，第一批验收应在2021年6月30日前完成，第二批验收应在2021年10月30日前完成，验收以实际完成数量为准，若实际数量超过申报数，则以不超过3000元为准，并填写长寿区2021年度巩固脱贫到户奖补验收表（附件5），同时每户附2张及以上照片（标注时间、地点）。

2.区级抽查。区农业农村委将对街镇验收合格的贫困户，按照不低于5%的比例分两批进行随机抽查（时间分别是2021年7月，2021年11月）。

（二）资金拨付

验收合格后，由街镇填写长寿区2021年度巩固脱贫到户奖补街镇验收分户统计表（附件6），并附长寿区2021年度巩固脱贫到户奖补验收表（详见附件5，每户附2张及以上照片，标注时间、地点）及长寿区2021年度巩固脱贫到户奖补资金支付账户明细表（附件7）报区农业农村委并公示5天。（注：涉及扶贫专项资金由街镇提供贫困户名单及账号，由区扶贫办直接划拨至贫困户）。

# 五、保障措施及工作职责

（一）区级部门：区财政局负责产业扶贫到户奖补资金的筹措，监管及使用；区扶贫办负责资金拨付；区农业农村委统筹整个产业扶贫到户工作，指导街镇开展产业扶贫工作，负责产业扶贫到户备案、抽查、并提供政策咨询。

（二）项目街镇：负责指导农户具体实施，包括产业发展政策宣传、申报、验收工作，确保产业发展资料完整、真实。对在验收过程中发现有虚假等违纪情况的，将向相关部门报告并追究相关责任，并负责对违规发放的补助予以追缴。

（三）产业发展指导员：区级产业发展指导员负责相关农业技术指导，定期与街镇联络掌握项目进度、困难及问题。镇（街）产业发展指导员负责进村入户向贫困户宣讲产业扶贫政策。

（四）结对帮扶人：指导贫困户科学选择产业，并协助申报项目。

联系人：李洁，QQ：65******7@qq.com，电话：40****40

附件：1.长寿区2021年度巩固脱贫到户奖补规模及标准

2.长寿区2021年度巩固脱贫到户奖补申报表

3.长寿区2021年度巩固脱贫到户奖补申报备案汇总表

4.长寿区2021年度巩固脱贫到户奖补变更汇总表

5.长寿区2021年度巩固脱贫到户奖补验收表

6.长寿区2021年度巩固脱贫到户奖补街镇验收分户统计表

7.长寿区2021年度巩固脱贫到户奖补资金支付账户明细表

附件1

长寿区2021年度巩固脱贫到户奖补规模及标准

| 种养殖内容 | 发展要求 | 奖补标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 畜禽类 | 生猪 | 2头及以上 | 200元/头 | 每头100斤以上才能享受 |
|  | 母猪 | 1头及以上 | 500元/头 | 已产仔 |
|  | 羊 | 10头及以上 | 100元/头 | 每头20斤以上才能享受 |
|  | 牛 | 1头及以上 | 500元/头 | 奶牛除外 |
|  | 兔 | 50只及以上 | 20元/只 | 每头2斤以上才能享受 |
|  | 蜜蜂 | 2箱及以上 | 400元/箱 | 蜂箱为10框标准箱，每箱不少于5个巢框（含巢脾） |
|  | 家禽 | 50只及以上 | 15元/只 | 每只2斤以上才能享受，可合并计算数量 |
| 水产类 | 养殖水面3亩及以上 | 500元/亩 | 需当年投放鱼苗 |
| 蔬菜类 | 密植种植土地面积2亩及以上 | 300元/亩 | 各类品种土地面积可合并计算。同一地块多茬种植只计算一次 |
| 多经类 | 种植面积达1亩及以上 | 300元/亩 | 各类品种土地面积可合并计算。同一地块多茬种植只计算一次 |

附件2

长寿区2021年度巩固脱贫到户奖补申报表

| 户主姓名 |  | 地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 身份证号 |  | 电话 |  |
| 申报内容 | 种养殖内容 | 数量 | 申报奖补金额（元） |
|  | 合计金额 |  |
|  | 一对一帮扶人签字： 户主签字： |
| 村委意见 | （盖章） 主要负责人（签字）： |
| 街镇意见 | （盖章） 经办人员（签字）： 分管负责人（签字）： |

附件5

长寿区2021年度巩固脱贫到户奖补验收表

| 户主姓名 |  | 地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 身份证号 |  | 电话 |  |
| 验收情况 | 种养殖内容 | 数量 | 实际奖补金额（元） |
|  | 合计金额 |  |
|  | 预估效益 |  |
| 验收意见 | 年 月 日 |
| 验收组签字 | 验收组组长（签字）： | 验收组成员 （签字）： | 参加人员 （签字）： | 户主 （签字）： |
| 备注：验收意见中需写明奖补金额；后附2张及以上标注时间、地点的照片（照片清晰度高） |

抄送：区扶贫办。

重庆市长寿区农业农村委员会办公室          2021年1月26日印发