长寿农发〔2023〕43号

重庆市长寿区农业农村委员会

重 庆 市 长 寿 区 财 政 局

关于下达2023年财政衔接推进乡村振兴

补助资金种植业项目（第二批）建设任务的通知

各相关街道办事处、镇人民政府：

根据区农业农村委、区财政局、区乡村振兴局《关于印发〈重庆市长寿区2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金种植业项目指导意见〉的通知》（长寿农发〔2022〕167号）文件精神，巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村全面振兴，加快推进农业农村现代化。

按照项目申报、评审、公示等程序，2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金种植业项目（多经作物）共有22个项目，财政补助资金为664万元。此次下达10个项目，涉及财政补助资金为411万元。为加强项目管理，确保建设工期、建设内容及工程质量，现将2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金种植业项目（第二批）建设任务下达给各相关街镇，并将有关事项通知如下：

一、请严格按照本文件下达的项目实施方案实施（项目实施方案详见附件2）。

二、从项目下达之日起至2023年10月31日前完成

三、项目组织管理

1.本项目由街镇负责监督实施，各街镇应高度重视，明确专人负责项目，督促项目承担单位按照项目实施方案认真实施，在规定时间内完成项目建设任务。

2.项目实施单位与村联合社建立利益联结机制，参照中共重庆市长寿区委农村工作暨实施乡村振兴战略工作领导小组《关于印发<重庆市长寿区农业项目财政补助资金股权化改革实施方案（试行）>的通知》（长寿委农组发〔2022〕4号）文件，财政补助资金30万（含）以上的项目实施单位将财政衔接推进乡村振兴补助资金的30%—50%由项目所在地村集体经济组织持股，每年按持股金额5%—10%的标准实行固定分红，分红年限不低于5年，并为脱贫户或低收入人口提供就业岗位，到期后实施业主按照原值赎回村联合社持有股份。财政补助资金低于30万元的项目所在地村集体经济组织不持股，每年按30%—50%财政衔接推进乡村振兴补助资金的5%—10%的标准实行固定分红，分红年限不低于5年，并为脱贫户提供就业岗位。街镇指导和督促村集体经济组织、项目实施主体开展利益联结工作，督促项目实施主体按照《合作协议书》兑付股权分红，指导并督促村落实分红收益的使用，并建立本区域项目台账。

3.项目所属村委和街镇按照财政衔接推进乡村振兴补助资金公示公告相关规定进行公示。

四、项目实施要求

1.项目实施原则上不得变更项目实施方案，确因不可控因素影响，需调整项目实施方案的，按照《关于印发〈重庆市长寿区2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金种植业项目指导意见〉的通知》（长寿农发〔2022〕167号）文件执行。

2.项目实施中的隐蔽工程，由街镇在项目实施过程中进行现场确认，并将验收意见和影像资料存入验收档案。

3.项目建设完成后，补助资金未超过30万的项目实施业主需聘请具有资质的第三方中介机构对项目建设资金的使用情况进行审计，并出具资金审计报告；补助资金超过30万（含）的项目实施业主需聘请具有资质的第三方中介机构对项目建设资金的使用情况进行审计以及对建设内容进行结算审计，并出具资金审计报告和结算报告。

4.街镇初验。项目实施完成后，街镇组织相关人员对项目进行初验，初验合格后，出具初验意见，由街镇向区农业农村委申请区级验收。

5.区级验收。区农业农村委组织相关专家对街镇初验合格的项目进行验收。项目建设需特殊专业确认的，由具有资质的第三方机构出具报告。

6.项目业主均须填写项目承诺书（详见附件3）。

五、项目资金管理

按照《重庆市长寿区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理实施细则》（长财农发〔2021〕158号）《关于印发〈重庆市长寿区2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金种植业项目指导意见〉的通知》（长寿农发〔2022〕167号）文件要求，经研究决定，项目资金拨付办法如下。

（一）资金拨付

资金由区乡村振兴局代为拨付给项目实施业主。

（二）资金拨付程序及方式

资金拨付原则上按项目开工、实施进度、竣工验收三个阶段进行，由实施单位提出申请，填写项目资金划拨申请表（见附件4），实施单位填报项目建设情况，报送至所在村委会，村委会实地审核并签署意见后报送至所在街镇，街镇审核并签署意见后报区农业农村委审核，审核通过后函告区乡村振兴局划拨补助资金。项目开工后划拨不高于30%的启动资金；项目进度款按照项目实际实施进度进行支付，划款总金额不超过财政补助资金的80%；项目竣工验收通过后，根据相关要求和财务审计情况据实划拨剩余补助资金。

附件：1.长寿区2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金种植业项目（第二批）建设任务表

2.重庆市长寿区2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金种植业项目实施方案

3.长寿区2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目划款申请表

4.承诺书

5.长寿区2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金种植业项目股权化改革合作协议书（30万及以上签订）

6.长寿区2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金种植业项目利益联结分红协议书（30万以下签订）

7.长寿区2023年财政衔接资金项目电子档案

重庆市长寿区农业农村委员会     重庆市长寿区财政局

2023年4月19日

抄送：区乡村振兴局。

重庆市长寿区农业农村委员会办公室          2023年4月21日印发