
  
长水发〔2022〕254号
重庆市长寿区水利局

关于《重庆市长寿区第三批小型病险水库除险

加固工程—胥家沟水库初步设计报告》的批复

重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心：

你单位《关于审批重庆市长寿区第三批小型病险水库除险加固工程—胥家沟水库初步设计报告的请示》（长水建管文〔2022〕48号）及相关资料已收悉。经审查，现批复如下：

一、基本情况
胥家沟水库位于长江左岸桃花溪流域支流上，长寿区葛兰镇中华村境内，距长寿城区21km，距葛兰镇约6.3km。是一座以灌溉为主，兼顾防洪等综合效益功能的小（2）型水库。

水库坝址处集雨面积0.45km2，主河道长0.866km，平均比降73.6‰；整治后水库校核洪水位353.04m（1985国家高程基准），总库容15.52万m3；设计洪水位352.74m，正常蓄水位352.00m，正常库容12.50万m3，死水位345.78m，死库容1.65万m3。

枢纽工程属V等小(2)型工程，主要建筑物为5级，次要建筑物为5级。枢纽工程由大坝、溢洪道、放水设施组成。设计洪水标准为20年一遇，校核洪水标准为200年一遇，溢洪道消能防冲设计洪水标准为10年一遇。

胥家沟水库于2021年5月鉴定为三类坝。

二、工程主要建设内容
原则上同意报告确定的工程等别、建筑物级别、洪水标准以及除险加固工程措施。

（一）大坝

1.坝顶。坝顶路面统一整平，大坝坝顶高程为353.46m，坝顶宽度统一为5.2m（含防浪墙宽0.3m），上游侧增设防浪墙，防浪墙高程为354.66m，下游侧设0.3m×0.5m路缘石+波形栏杆。

    2.内坝坡。拆除内坝坡原砼面板及六棱块护坡，新建C25钢筋砼防渗面板，坡比从上至下为1：2、1：2.37；高程351.44m处新建C25砼齿墙；坝脚新建C25砼镇脚；内坝坡四周采用C25压边混凝土；大坝右坝肩接触带渗漏及绕坝渗漏采用帷幕灌浆方式处理。

    3.外坝坡。清除下游坝坡杂草、条石框格，采用粘土整平培厚下游坡面；大坝下游坝坡增设框格草皮护坡；新建堆石排水棱体。

    4.坝面排水。在大坝左、右坝肩与岸坡结合处分别采用C25砼浇筑排水沟。

（二）溢洪道

采用C25钢筋砼新建溢洪道，包含进口段、控制段、泄槽段、消力池段及尾水渠段，整治后水平总长度为63.11m。

（三）放水设施

拆除现状浆砌条石涵卧管及消力池，采用C25钢筋砼于坝体右岸新建斜卧管，过水断面尺寸为0.6m×0.6m（宽×高），斜卧管水平长度20.7m，末端新建消力池，长度为3m，高1.7m，宽1.5m，消力池末端接涵管。采用定向拖拉管新建DN300PE放水涵管，长度70m。

（四）附属设施

1.在卧管侧边墙上增设水位标尺。

2.整治防汛公路长度47m。

    3.增设水库水尺1座、公示牌2座、警示牌3座、限重等标志。

三、建设工期

胥家沟水库除险加固工程总工期5个月。

四、工程投资及资金筹措

本工程静态总投资为261.69万元，其中建筑工程190.81万元，金属结构设备工程3.82万元，施工临时工程13.40万元，独立费用31.04万元，基本预备费11.95万元，工程占地费10.67万元。

五、工程建设及管理

重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心作为胥家沟水库除险加固工程建设业主，具体负责工程的建设任务；重庆市长寿区葛兰镇人民政府负责统筹工程建设过程中用地协调及建后运行维护管理。

项目实施单位要严格按照水利工程基本建设程序、《病险水库除险加固项目建设管理办法》和《重庆市长寿区政府投资和建设项目管理办法（试行）》（长寿府办发〔2021〕39号）等文件规范项目管理，确保工程质量及综合效益的发挥。项目要按区生态环境局要求完善环境评价相关手续。项目实施过程中要严格执行项目法人制、招标投标制、合同管理制、建设监理制。建议本项目的建设和管护就业岗位向当地脱贫户倾斜。

项目建设按照《关于进一步做好水利工程开工备案工作的通知》（渝水办建〔2019〕23号）文件要求做好开工备案工作。实施过程中混凝土的使用，严格按照《水利建设项目混凝土使用管理办法（试行）》（长住建委发〔2020〕35号）的要求执行。

工程完工后，项目业主要按照相关规定向区水利局申请竣工验收，验收管理办法参照《水利部关于印发加强小型病险水库除险加固项目验收管理指导意见的通知》（水建管〔2013〕178号）执行。

  附件：1.重庆市长寿区第三批小型病险水库除险加固工程—
          胥家沟水库初步设计投资审定表
        2.重庆市长寿区第三批小型病险水库除险加固工程—
          胥家沟水库初步设计专家评审意见

重庆市长寿区水利局

2022年8月31日

附件1

重庆市长寿区第三批小型病险水库除险加固工程

—胥家沟水库初步设计投资审定表

  单位：元

	序号
	工程或费用名称
	建安工程费
	设备购置费
	独立费用
	合计

	I
	工程部分
	
	
	
	2510165.3

	
	第一部分 建筑工程
	1908104.92
	
	
	1908104.92

	
	第二部分 机电设备及安装工程
	
	
	
	

	
	第三部分 金属结构设备及安装工
程
	6361.75
	31808
	
	38169.75

	
	第四部分 施工临时工程
	134012.67
	
	
	134012.67

	
	第五部分 独立费用
	
	
	310346.28
	310346.28

	
	一至五部分投资合计
	2048479.34
	31808
	310346.28
	2390633.62

	
	基本预备费
	
	
	
	119531.68

	
	静态投资
	
	
	
	2510165.3

	II
	专项部分投资
	
	
	
	106700

	一
	建设征地与移民安置补偿投资
	
	
	
	106700

	二
	环境保护工程投资
	
	
	
	

	三
	水土保持工程投资
	
	
	
	

	四
	其它
	
	
	
	

	III
	工程投资合计（Ⅰ-Ⅱ合计）
	
	
	
	2616865.3

	
	总基本预备费
	
	
	
	119531.68

	
	静态总投资
	
	
	
	2616865.3

	
	价差预备费
	
	
	
	

	
	建设期融资利息
	
	
	
	

	
	总投资
	
	
	
	2616865.3
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